## GENEL İCMAL
2018 YILI YATIRIMLARININ 01.01.2018 - 30.09.2018 TARİHİ İTİBARİYLE GENEL İCMALİ
YATIRIM YAPAN KURULUŞ SAYISI | 34
PROJE SAYISI | 927
TOPLAM PROJE BEDELİ (TL) | 3781829886
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL) | 952288898
2018 YILI ÖDENEĞİ | 1337303998
DÖNEM SONU HARCAMASI | 739520334
NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) | 55
BİTEN PROJE SAYISI | 183
DEVAM EDEN PROJE SAYISI | 511
İHALE AŞAMASINDA | 145
BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI | 88

## KURULUŞLAR
(TL)
SIRA NO | YATIRIMCI KURULUŞ | TOPLAM PROJE SAYISI | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE SAYISI | İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE | BAŞLANAMAYAN PROJE | PROJE BEDELİ | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | YILI ÖDENEĞİ | DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA | NAKDİ GERÇEK. (%)
1 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REK. | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 333612000 | 230537000 | 39080000 | 20402817 | 52.2078
2 | BİTLİS VAKIFLAR BÖL MÜD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TAPU KAD.15.BÖL.MÜD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | İLLER BANKASI | 38 | 22 | 15 | 1 | 0 | 317963245.45 | 149051077.89 | 110439173.56 | 43200855.38 | 39.1173
5 | TEİAŞ 17.BÖL.MÜD. | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 495085000 | 124000000 | 291454000 | 126700000 | 43.4717
6 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜD | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0
7 | DSİ 17.BÖL.MÜD. | 102 | 8 | 50 | 36 | 8 | 1098537215 | 271378162 | 129795822 | 106850061 | 82.3216
8 | ORMAN VE SU İŞLERİ 14.BÖL.MÜD. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36744 | 0 | 36744 | 0 | 0
9 | KARAYOLLARI 11.BÖL.MÜD. | 28 | 0 | 24 | 1 | 3 | 2144341 | 591705 | 118512 | 72740 | 61.3778
10 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜD. | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 11639312.9 | 765537 | 10873775.9 | 1686682 | 15.5115
11 | TCDD 5.BÖL.MÜD. | 29 | 5 | 18 | 3 | 3 | 55594672.16 | 12911778.02 | 47749047.87 | 18037662.15 | 37.776
12 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD. | 16 | 3 | 4 | 0 | 9 | 104450000 | 9497244 | 23431705 | 17921540 | 76.4841
13 | GENÇLİK HİZ. VE SPOR İL MÜD. | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 18667216 | 2106608 | 10709838 | 2553795 | 23.8453
14 | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1545825.7 | 0 | 0 | 1095863.7 | 0
15 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜD. | 117 | 27 | 33 | 38 | 19 | 542522452 | 25794435 | 309319452 | 187219648 | 60.5263
16 | RÖLÖVE VE ANITLAR MÜD. | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16353580.41 | 0 | 0 | 12620852 | 0
17 | İL SAĞLIK MÜD. | 51 | 1 | 18 | 30 | 2 | 118771040.1852 | 58313912.39 | 20931393.246 | 0 | 0
18 | ERCİŞ ŞEKER FAB.MÜD | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1647280 | 1299940 | 1647280 | 0 | 0
19 | ORMAN İŞLETME MÜD. | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4171419 | 0 | 3040000 | 920000 | 30.2632
20 | DHMİ FERİT MELEN HAVA MD.TOPL. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12153000 | 0 | 5786508.82 | 6396491.18 | 100
| KURULUŞLAR TOPLAMI | 593 | 80 | 338 | 114 | 61 | 3134894343.8052 | 886247399.3 | 1004513252.396 | 545679007.41 | 54.3227
1 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 170 | 39 | 107 | 17 | 7 | 389707162.9518 | 25201485.0746 | 109535371.8652 | 95919370.4886 | 87.5693
2 | BAŞKALE BELEDİYESİ | 14 | 1 | 9 | 1 | 3 | 8789435 | 1067629.56 | 38758000 | 412665.44 | 1.0647
3 | ERCİŞ BELEDİYESİ | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 26843575.47 | 15652173.91 | 11703499.8 | 25822839.12 | 220.642
4 | ÇALDIRAN BELEDİYESİ | 16 | 7 | 3 | 1 | 5 | 34935971.1834 | 861446.676 | 40734643.0895 | 2647314.3 | 6.4989
5 | ÇATAK BELEDİYESİ | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12007739 | 0 | 12007739 | 11220254.2 | 93.4419
6 | EDREMİT BELEDİYESİ | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 23060136.67 | 13677534.08 | 8403560.42 | 22081094.5 | 262.7588
7 | SARAY BELEDİYESİ | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6806806.21 | 0 | 0 | 6806806.21 | 0
8 | GEVAŞ BELEDİYESİ | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7862710.1 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 60
9 | GÜRPINAR BELEDİYESİ | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 31225870 | 6600000 | 24625870 | 5425175 | 22.0304
10 | MURADİYE BELEDİYESİ | 25 | 7 | 11 | 6 | 1 | 10722373.2 | 0 | 1521535.48 | 2278979.61 | 149.7816
11 | BAHÇESARAY BELEDİYESİ | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 14616857 | 0 | 14644745 | 305757 | 2.0878
12 | ÖZALP BELEDİYESİ | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 14455040.77 | 0 | 5935416 | 4378760 | 73.7734
13 | İPEKYOLU BELEDİYESİ | 13 | 1 | 9 | 1 | 2 | 28682229.5 | 0 | 28682229.5 | 0 | 0
14 | TUŞBA BELEDİYESİ | 19 | 11 | 7 | 1 | 0 | 37219634.79 | 1981229.15 | 35238135.47 | 15942310.25 | 45.2416
| MAHALLİ İDARELER TOPLAMI | 334 | 103 | 173 | 31 | 27 | 646935541.8452 | 66041498.4506 | 332790745.6247 | 193841326.1186 | 58.2472
| GENEL TOPLAM | 927 | 183 | 511 | 145 | 88 | 3781829885.6504 | 952288897.7506 | 1337303998.0207 | 739520333.5286 | 55.2993

## İLÇELER
ILÇESI | TOPLAM PROJE SAYISI | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE SAYISI | İHALE AŞAMASINDA PROJE SAYISI | BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI | PROJE BEDELİ | GEÇMİŞ YILLARA AİT HARCAMA | YILI ÖDENEĞİ 2018 | DÖNEM HARCAMA | NAKDİ GERÇEKLEŞME DURUMU (%)
ERCİŞ | 78 | 36 | 27 | 11 | 4 | 447706981.4804 | 200823876.11 | 100907935.3276 | 81211566.82 | 80.4809
ÇALDIRAN | 37 | 9 | 15 | 4 | 9 | 207446999.6852 | 68091810.8912 | 81023635.3727 | 39938035.81 | 49.2918
ÇATAK | 32 | 12 | 12 | 5 | 3 | 87107825.15 | 28928915.17 | 39821311.39 | 33890296.55 | 85.1059
GEVAŞ | 37 | 3 | 22 | 7 | 5 | 89122067.686 | 9772913.3292 | 45685738.6216 | 40246246.448 | 88.0937
BAŞKALE | 39 | 9 | 20 | 5 | 5 | 27194155.6926 | 3639358.1404 | 50044812.2132 | 5054183.94 | 10.0993
ÖZALP | 37 | 8 | 15 | 10 | 4 | 148038599.995 | 24474762.2242 | 36556133.0058 | 22825012.6 | 62.4383
BAHÇESARAY | 34 | 13 | 13 | 3 | 5 | 64035522.8086 | 6563372.1812 | 38449210.6224 | 22153989.44 | 57.6188
MURADİYE | 47 | 13 | 23 | 10 | 1 | 178281741.9184 | 3420499.82 | 55704384.9884 | 17289724.22 | 31.0384
EDREMİT | 40 | 11 | 21 | 1 | 7 | 141219523.236 | 28254262.49 | 69536308.116 | 66134066.39 | 95.1072
GÜRPINAR | 42 | 13 | 17 | 3 | 9 | 159665168.3682 | 47036034.5012 | 56968270.057 | 24528240.83 | 43.056
SARAY | 34 | 4 | 14 | 14 | 2 | 123590470.816 | 15674033.0142 | 26155677.7618 | 17304693.16 | 66.1604
İPEKYOLU | 73 | 14 | 38 | 13 | 8 | 394874173.272 | 18142705.92 | 145217389.0248 | 96848088.0236 | 66.6918
TUŞBA | 72 | 18 | 33 | 10 | 11 | 646493397.5286 | 260068763.59 | 170223113.7306 | 55445643.218 | 32.5723
MUHTELIF | 325 | 20 | 241 | 49 | 15 | 1067053258 | 237397590 | 421010078 | 216650546 | 51.4597
TOPLAM | 927 | 183 | 511 | 145 | 88 | 3781829885.637 | 952288897.3816 | 1337303998.2319 | 739520333.4496 | 55.2993

## SEKTÖRLER
TL
SEKTÖR | TOPLAM PROJE SAYISI | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE SAYISI | İHALE AŞAMASINDA PROJE SAYISI | BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI | PROJE BEDELİ | GECMİŞ HARCAMA | YILI ÖDENEĞİ | DÖNEM HARCAMA
TARIM | 114 | 7 | 64 | 35 | 8 | 981762715.7 | 197998022 | 104323602 | 92338870.7
İNŞAAT | 242 | 41 | 180 | 3 | 18 | 461533310.117 | 81105809.0064 | 153452348.7128 | 72321260.13
ENERJI | 11 | 0 | 6 | 1 | 4 | 496338352.08 | 124000000 | 291566000 | 126700000
KÜLTÜR TURİZM | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 18600486.45 | 1047635.87 | 499000 | 13119852
ULAŞIM | 65 | 5 | 49 | 4 | 7 | 78849677.26 | 13503483.02 | 53654068.69 | 24506893.33
EĞİTİM | 127 | 27 | 42 | 38 | 20 | 876134452 | 256331435 | 348399452 | 207622465
SAGLIK | 51 | 1 | 18 | 30 | 2 | 118771040.1852 | 58313912.39 | 20931393.246 | 0
D.K.H. | 309 | 101 | 147 | 34 | 27 | 749839852 | 219988600.4642 | 364478134 | 202910992
TOPLAM | 927 | 183 | 511 | 145 | 88 | 3781829885.7922 | 952288897.7506 | 1337303998.6488 | 739520333.16

## GENEL LİSTE
SIRA | YATIRIMCI KURULUS | PROJENIN ADI | SEKTÖR | İLÇE | BS.-BIT.T. | PRJ.S. | PRJ. BED. | ÖN. YIL. HAR. | YILI ÖDENEGI | HARCAMA | N.G.% | FIZ.G.% | AÇIKLAMA
1 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. REK. | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP) | EĞİTİM | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 100000 | 0 | 100000 | 251104 | 251.104 |  | DEVAM EDİYOR
2 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. REK. | Kampüs Altyapısı (DAP) | EĞİTİM | TUŞBA | 1984-2022 | 1 | 70000000 | 51006000 | 3000000 | 626303 | 20.8768 |  | DEVAM EDİYOR
3 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. REK. | Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) | EĞİTİM | TUŞBA | 1994-2021 | 1 | 55501000 | 2500000 | 17000000 | 4373237 | 25.7249 |  | DEVAM EDİYOR
4 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. REK. | Muhtelif İşler (DAP) | EĞİTİM | TUŞBA | 2011-2019 | 1 | 125935000 | 117535000 | 4400000 | 5005322 | 113.7573 |  | DEVAM EDİYOR
5 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. REK. | Yayın Alımı | EĞİTİM | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1102999 | 73.5333 |  | DEVAM EDİYOR
6 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. REK. | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) | EĞİTİM | TUŞBA | 1998-2018 | 1 | 38691000 | 33691000 | 5000000 | 4534309 | 90.6862 |  | DEVAM EDİYOR
7 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. REK. | Muhtelif İşler (DAP) | EĞİTİM | TUŞBA | 2017-2018 | 1 | 9000000 | 5000000 | 4000000 | 2429543 | 60.7386 |  | DEVAM EDİYOR
8 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. REK. | Acil Servis ek bina inşaatı | EĞİTİM | TUŞBA | 2018-2019 | 1 | 10000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
9 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. REK. | Merkezi Araştırma Laboratuarı | EĞİTİM | TUŞBA | 2009-2018 | 1 | 20815000 | 20805000 | 10000 | 10000 | 100 |  | DEVAM EDİYOR
10 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. REK. | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | EĞİTİM | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 2070000 | 0 | 2070000 | 2070000 | 100 |  | DEVAM EDİYOR
1 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. REK. TOPL. | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REK. |  |  |  | 10 | 333612000 | 230537000 | 39080000 | 20402817 | 52.2078
2 | BİTLİS VAKIFLAR BÖL. MD.TOPL. | BİTLİS VAKIFLAR BÖL MÜD. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TAPU VE KADASTRO 15.BÖL.MÜD. TOPL. | TAPU KAD.15.BÖL.MÜD. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Çatak Kanalizasyon İnşaatı | İNŞAAT | ÇATAK | 2013-2017 | 1 | 2298178.45 | 2194532.5 | 103645.95 | 0 | 0 |  | BİTTİ.
2. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Kocapınar Kanalizasyon İnşaatı | İNŞAAT | ERCİŞ | 2012-2017 | 1 | 1817043.78 | 1799731.62 | 17312.16 | 0 | 0 |  | BİTTİ.
3. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Erciş Knl. ve Atıksu Arıtma Tesisi İnş. | İNŞAAT | ERCİŞ | 2013-2017 | 1 | 36945157.73 | 32697711.32 | 4247446.41 | 2213161.35 | 52.1057 |  | BİTTİ.
4. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Gürpınar Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi | İNŞAAT | GÜRPINAR | 2014-2017 | 1 | 4677969 | 4411381.52 | 266587.48 | 0 | 0 |  | BİTTİ.
5. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Bahçesaray Kanalizasyon İnşaatı | İNŞAAT | BAHÇESARAY | 2013-2017 | 1 | 4335727.02 | 4161220.88 | 174506.14 | 0 | 0 |  | BİTTİ.
6. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Saray Kanalizasyon İnşaatı | İNŞAAT | SARAY | 2015-2017 | 1 | 5161875 | 3909702.4 | 1252172.6 | 0 | 0 |  | BİTTİ.
7. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Gevaş Atıksu Arıtma Tes.İnş. | İNŞAAT | GEVAŞ | 2013-2017 | 1 | 5096318.65 | 4912238.38 | 184080.27 | 0 | 0 |  | BİTTİ.
8. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Van/Merkez Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı | İNŞAAT | TUŞBA | 2018-2020 | 1 | 87709491 | 0 | 29236497 | 757925.31 | 2.5924 |  | DEVAM EDİYOR
9. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Çatak Atık Su Arıtma Tesisi İnş. | İNŞAAT | ÇATAK |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
10. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Tuşba(VAN)Belediye Mahalelerinde Binder Kaplama,Parke Kilit Taşı Kaplama ve Asfalt Yapma Yapım İşi. | DKH | TUŞBA | 2017-2018 | 1 | 6138000 | 6138000 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | BİTTİ.
11. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Van Büyük Şehir Belediyesi Gürpınar İlçezi Muhtelif Yollara Binder Tabakalı Asfalt Yapım İşi. | DKH | GÜRPINAR | 2017-2017 | 1 | 11468095.32 | 9674634.81 | 1793460.51 | 0 | 0 |  | BİTTİ.
12. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Van Büyük Şehir Belediyesi Çaldıran İlçezi Muhtelif Yollara Binder Tabakalı Asfalt Yapım İşi. | DKH | ÇALDIRAN | 2017-2017 | 1 | 11539165.29 | 10872435.81 | 666729.48 | 0 | 0 |  | BİTTİ.
13. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Van Büyük Şehir Belediyesi Çatak İlçezi Muhtelif Yollara Binder Tabakalı Asfalt Yapım İşi. | DKH | ÇATAK | 2017-2017 | 1 | 14662907 | 14267277.16 | 395629.84 | 0 | 0 |  | BİTTİ.
14. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Van Büyük Şehir Belediyesi Erciş İlçezi Muhtelif Yollara Binder Tabakalı Asfalt Yapım İşi. | DKH | ERCİŞ | 2017-2017 | 1 | 11552045.2 | 10274716.05 | 1277329.15 | 0 | 0 |  | BİTTİ.
15. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Van Büyük Şehir Belediyesi Özalp İlçezi Muhtelif Yollara Binder Tabakalı Asfalt Yapım İşi. | DKH | ÖZALP | 2017-2017 | 1 | 10673153.05 | 9808379.22 | 864773.83 | 0 | 0 |  | BİTTİ.
16. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Erciş İlçesi Muhtelif Mahalleler Asfalt Yol Yapımı İşi | DKH | ERCİŞ | 2017-2018 | 1 | 19198009.37 | 15652173.97 | 3545835.4 | 3392164.61 | 95.6662 |  | BİTTİ.
17. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Erciş(Van) Belediyesi Sahil Yolu Vitrin Projesi Yapım İşi | DKH | ERCİŞ | 2017-2017 | 1 | 2621823.28 | 2490699.37 | 131123.91 | 100561.49 | 76.692 |  | BİTTİ.
18. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Edremit(Van) Belediyesi Sahil Bandı Rekreasyon İnşaatı Yapım İşi | DKH | EDREMİT | 2017-2017 | 1 | 18202780.88 | 13677534.07 | 4525246.81 | 1798736.71 | 39.7489 |  | BİTTİ.
19. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Muradiye (Van) Belediyesi Canlı Hayvan Borsası ve Pazarı Yapım İşi | DKH | MURADİYE | 2017-2017 | 1 | 540000 | 476730.76 | 63269.24 | 63269.24 | 100 |  | BİTTİ.
20. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Erciş(Van) Belediyesi Semt Pazarı Yapım İşi | DKH | ERCİŞ | 2017-2017 | 1 | 606430 | 606430 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | BİTTİ.
21. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Çatak Belediye Mesire Alanı İşi. | DKH | ÇATAK | 2017-2018 | 1 | 3880000 | 754483.4 | 3125516.6 | 3125516.6 | 100 |  | BİTTİ.
22. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Muradiye (Van) Belediye Etkinlik Park Yapım İşi | DKH | MURADİYE | 2018-2019 | 1 | 957000 | 0 | 957000 | 939589.24 | 98.1807 |  | BİTTİ.
23. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Muradiye (Van) Belediyesi Semt Pazarı Yapım İşi | DKH | MURADİYE | 2017-2017 | 1 | 550000 | 271064.65 | 278935.35 | 278935.35 | 100 |  | BİTTİ.
24. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | İpekyolu (Van) Belediyesi Muhtelif Mahalle, Cadde ve Sokaklarda Binder Kaplama, Kaldırım ve Renkli Asfalt Yapım İşi | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 12339200 | 0 | 12339200 | 10507379.01 | 85.1545 |  | DEVAM EDİYOR
25. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Van Büyükşehir Belediyesi İpekyolu İlçesi Muhtelif Mahalelerde BSK Asfalt Yapım İşi. | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 11889466.16 | 0 | 11889466.16 | 4355578.56 | 36.6339 |  | DEVAM EDİYOR
26. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Van Büyükşehir Belediyesi Gevaş İlçesi Muhtelif Mahalelerde BSK Asfalt Yapım İşi. | DKH | GEVAŞ | 2018-2018 | 1 | 6804258.5 | 0 | 6804258.5 | 4771183.96 | 70.1206 |  | DEVAM EDİYOR
27. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Saray (VAN) Belediyesi Muhtelif Merkez Mahalle ve Sokak Yolları Binder Tabakalı Asfalt ve Parke Döşeme Yapım İşi. | DKH | SARAY | 2018-2018 | 1 | 2894228.34 | 0 | 2894228.34 | 968472.18 | 33.4622 |  | DEVAM EDİYOR
28. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Çaldıran Belediyesi Beton Parke Taşı ile Mahalle İçi Yol Yapım İşi | DKH | ÇALDIRAN | 2018-2018 | 1 | 2074908.62 | 0 | 2074908.62 | 2069185.09 | 99.7242 |  | BİTTİ.
29. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Tuşba Muhtelif Mahallelerinde Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Temini Ve Asfalt Yama Yapım İşi | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 981373.2 | 0 | 981373.2 | 316606.1 | 32.2615 |  | DEVAM EDİYOR
30. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Gürpınar (Van) Belediyesi Güzelsu, Hacıköy, Hamurkesen, Mollahüseyin, Ortaköy, Savacık, Cevizalan, Karakoç Ve Çörekli Mahalle İçi Yollarının Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | DKH | GÜRPINAR | 2017-2018 | 1 | 1868359.61 | 0 | 1868359.61 | 1059350 | 56.6995 |  | DEVAM EDİYOR
31. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Gürpınar (Van) Belediyesi Kent Park Yapım İşi | DKH | GÜRPINAR | 2018-2018 | 1 | 5996500 | 0 | 5996500 | 2565915.83 | 42.7902 |  | DEVAM EDİYOR
32. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Çatak (Van) Belediyesi Muhtelif Mahallelerde Aydınlatma Direği, Kaldırım ve Parke Taşı Yapım İşi | DKH | ÇATAK | 2018-2018 | 1 | 6291775 | 0 | 6291775 | 1572943.75 | 25 |  | DEVAM EDİYOR
33. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Erciş Belediyesi Muhtelif Sokakların Asfaltlanması İşi | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 1249896 | 0 | 1249896 | 1246386 | 99.7192 |  | DEVAM EDİYOR
34. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Bahçesaray Belediyesi Elmayaka, Şişli, Doğanyayla, Ulubeyli, Çiçekli Mahalleleri İstinat Duvarı, Oluklu Taş, Bordür Taşı, Kilitli Parke Taşı Yapım İşi | DKH | BAHÇESARAY | 2018-2018 | 1 | 1197065 | 0 | 1197065 | 616000 | 51.4592 |  | DEVAM EDİYOR
35. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Muradiye (Van) Belediyesi Muhtelif Mahallelerde Parke Kaplaması 1. Kısım Yapım İşi | DKH | MURADİYE | 2018-2019 | 1 | 996850 | 0 | 996850 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
36. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Muradiye (Van) Belediyesi Muhtelif Mahallelerde Parke Kaplaması 2. Kısım Yapım İşi | DKH | MURADİYE | 2018-2019 | 1 | 556845 | 0 | 556845 | 481995 | 86.5582 |  | DEVAM EDİYOR
37. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Muradiye (Van) Belediyesi Muhtelif Mahallelerde Parke Kaplaması 3. Kısım Yapım İşi | DKH | MURADİYE | 2018-2019 | 1 | 1085350 | 0 | 1085350 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
38. | İLLER BAN.A.Ş VAN BÖL.MÜD | Muradiye (Van) Belediyesi Merkez Mahallelerde Parke Kaplaması Yol Yapım İşi | DKH | MURADİYE | 2018-2018 | 1 | 1106000 | 0 | 1106000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
4 | İLLER BANK. A.Ş. BL. MD TOPL. | İLLER BANKASI |  |  |  | 38 | 317963245.45 | 149051077.89 | 110439173.56 | 43200855.38 | 39.1173
1. | TEİAŞ 17.BÖLGE MÜD. | VAN B2B İRAN SINIRI E.İ.H | ENERJİ | MUHTELİF | 2012-2015 | 1 | 39000000 | 10000000 | 20000000 | 6500000 | 32.5 |  | DEVAM EDİYOR
2 | TEİAŞ 17.BÖLGE MÜD. | 154 kV VAN-ERCİŞ EİH Yenileme | ENERJİ | MUHTELİF | 2015-2017 | 1 | 23000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
3 | TEİAŞ 17.BÖLGE MÜD. | VAN BACK TO BACK SİSTEMİ | ENERJİ | MUHTELİF | 2012-2017 | 1 | 410000000 | 100000000 | 250000000 | 115000000 | 46 |  | DEVAM EDİYOR
4 | TEİAŞ 17.BÖLGE MÜD. | BAŞKALE 380 TM TESİSAT | ENERJİ | MUHTELİF | 2016-2018 | 1 | 4000000 | 0 | 4000000 | 3200000 | 80 |  | DEVAM EDİYOR
5 | TEİAŞ 17.BÖLGE MÜD. | ÖZALP TM | ENERJİ | MUHTELİF | 2012-2015 | 1 | 5000 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
6 | TEİAŞ 17.BÖLGE MÜD. | VAN 380 kV - ÖZALP E.İ.HATTI | ENERJİ | MUHTELİF | 2012-2015 | 1 | 520000 | 0 | 52000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
7 | TEİAŞ 17.BÖLGE MÜD. | RASA Brş.N. -(VAN-ERCİŞ) Brş. N. E.İ.H. | ENERJİ | MUHTELİF | 2016-2018 | 1 | 600000 | 0 | 400000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
8 | TEİAŞ 17.BÖLGE MÜD. | VAN 380 kV TM - İRAN SINIRI HAT- 2 E.İ.H | ENERJİ | MUHTELİF | 2015-2018 | 1 | 460000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
9 | TEİAŞ 17.BÖLGE MÜD. | Van Depremde Hasar Gören Hizmet Binası, Misafirhane, Lojmanlar, Güvenlik Kulübeleri ve Ambar Yapımı(DAP) | ENERJİ | MUHTELİF | 2013-2016 | 1 | 17500000 | 14000000 | 3500000 | 2000000 | 57.1429 |  | DEVAM EDİYOR
5 | TEİAŞ 17.BÖLGE MD. |  |  |  |  | 9 | 495085000 | 124000000 | 291454000 | 126700000 | 43.4717
1. | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ | İl Müdürlüğü ve Shm Binaların yapımı | İNŞAAT | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
2. | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ | Erçiş Sosyal Hizmet Merkezi | İNŞAAT | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
3. | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ | Edremit Sosyal Hizmet Binası | İNŞAAT | EDREMİT | 2018-2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | BİTTİ.
6 | AİLE VE SOSYAL POL. İL MÜD. TOPL. | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜD |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0
1. | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Abdalağa Barajı HES ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri | TARIM | MUHTELİF | 2017-2019 | 1 | 1357000 |  | 364487 | 364487 | 100 |  | DEVAM EDİYOR
2 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van ve Hakkari İlleri Dereleri Yukarı Havza Islahı İstikşaf Raporları Hazırlanması | TARIM | MUHTELİF | 2018-2019 | 1 | 1200000 |  | 220000 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
3 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | DSİ 17.Bölge Müdürlüğü GÖL-SU Projesi Projeleri 1. Grup Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı | TARIM | MUHTELİF | 2013-2019 | 1 | 2915000 | 1784887 | 300000 | 171464 | 57.1547 |  | DEVAM EDİYOR
4 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | DSİ 17.Bölge Müdürlüğü GÖL-SU Projesi Projeleri 2. Grup Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı | TARIM | MUHTELİF | 2013-2019 | 1 | 2243000 | 1139169 | 300000 | 299684 | 99.8947 |  | DEVAM EDİYOR
5 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | DSİ 17.Bölge Müdürlüğü GÖL-SU Projesi Projeleri 3. Grup Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı | TARIM | MUHTELİF | 2014-2019 | 1 | 3872500 | 2805466 | 714534 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
6 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | DSİ 17.Bölge Müdürlüğü GÖL-SU Projesi 4. Grup Planlama Raporu ve Proje Yapımı | TARIM | MUHTELİF | 2017-2019 | 1 | 3160000 |  | 1518064 | 1517357 | 99.9534 |  | DEVAM EDİYOR
7 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | DSİ 17.Bölge Müdürlüğü GÖL-SU Projesi 5. Grup Planlama Raporu ve Proje Yapımı | TARIM | MUHTELİF | 2017-2019 | 1 | 3005000 | 114523 | 544000 | 543983 | 99.9969 |  | DEVAM EDİYOR
8 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | DSİ 17.Bölge Müdürlüğü GÖL-SU Projesi 6. Grup Planlama Raporu ve Proje Yapımı | TARIM | MUHTELİF | 2017-2019 | 1 | 2990000 | 90255 | 528000 | 200891 | 38.0475 |  | DEVAM EDİYOR
9 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | DSİ 17.Bölge Müdürlüğü GÖL-SU Projesi 7. Grup Planlama Raporu ve Proje Yapımı | TARIM | MUHTELİF | 2017-2019 | 1 | 3440000 | 81005 | 346000 | 345013 | 99.7147 |  | DEVAM EDİYOR
10 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | DSİ 17.Bölge Müdürlüğü GÖL-SU Projesi 8. Grup Planlama Raporu ve Proje Yapımı | TARIM | MUHTELİF | 2018-2020 | 1 | 900000 |  | 1000 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
11 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | DSİ 17.Bölge Müdürlüğü GÖL-SU Projesi 9. Grup Planlama Raporu ve Proje Yapımı | TARIM | MUHTELİF | 2018-2020 | 1 | 900000 |  | 1000 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
12 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | 17.Bölge Müdürlüğü Van İli 1.Grup Küçük Gölet Teknik Raporu ve Proje Yapımı | TARIM | MUHTELİF | 2018-2019 | 1 | 519200 |  | 1000 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
13 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | 17.Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu Hazırlanması | TARIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 200000 |  | 20000 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
14 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | DSİ (Van) 17. Bölge Müdürlüğü, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri XIV. Bölge Müdürlüğü ve Orman İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Hizmet Binaları Proje Yapımı | TARIM | MUHTELİF | 2015-2018 | 1 | 694000 |  | 694000 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
15 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van Çaldıran Çubuklu Barajı Sulaması Proje Yapımı | TARIM | MUHTELİF | 2018-2019 | 1 | 1652000 |  | 66634 | 65634 | 98.4993 |  | DEVAM EDİYOR
16 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı 7. Kısım | TARIM | MUHTELİF | 2018-2019 | 1 | 500000 |  | 1000 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
17 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı 8. Kısım | TARIM | MUHTELİF | 2018-2019 | 1 | 500000 |  | 1000 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
18 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van ve Hakkari İlleri Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı | TARIM | MUHTELİF | 2018-2019 | 1 | 495600 |  | 1000 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
19 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Gürpınar Eski Şamran Kanalı Yenilenmesi Proje Yapımı | TARIM | MUHTELİF | 2016-2018 | 1 | 992000 | 123380 | 868620 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
20 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Merkez Akköprü Deresi Taşkın Koruma Proje Yapımı | TARIM | MUHTELİF | 2016-2018 | 1 | 552000 | 127440 | 424560 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
21 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | 17. Bölge Müdürlüğü Taşkın Tesisleri Köprü Projeleri Yapımı | TARIM | MUHTELİF | 2017-2019 | 1 | 1000000 |  | 1000 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
22 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Pay Sulaması | TARIM | ERCİŞ | 2016-2020 | 1 | 105482579 | 6994085 | 9000000 | 8914424 | 99.0492 |  | DEVAM EDİYOR
23 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Pay Sulaması Malzeme Alımı | TARIM | ERCİŞ | 2017-2020 | 1 | 48538656 | 6918086 | 16400000 | 15841545 | 96.5948 |  | DEVAM EDİYOR
24 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Erciş Sulaması Anakanal Yenileme İkmali | TARIM | ERCİŞ | 2017-2018 | 1 | 1058705 |  | 1058883 | 1059883 | 100.0944 |  | BİTTİ.
25 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Koçköprü Barajı Onarım Tüneli Enjeksiyonu İkmali | TARIM | ERCİŞ | 2016-2019 | 1 | 1200000 |  | 1000 |  | 0 |  | BAŞLANAMADI
26 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Gürpınar Sul.2.Kısım (Tersiyerler) İkmali | TARIM | GÜRPINAR | 2014-2018 | 1 | 2476858 | 1239940 | 1236918 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
27 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van Başkale İlçesi 1.Kısım Köyler (Van Başkale Tahıl Köyü Köyiçi Deresi, Van Başkale Bölekli Köyü Dargeçit Deresi Islahı, Van Başkale Savaş köyü Terova Deresi Islahı, Van Başkale Yavuzlar Köyü Kurudere, Van Başkale Yolmaçayır Köyü Köyiçi Kurudere, Van Başkale Eşmepınar Köyü Köyiçi Deresi, Van Başkale Savaş Köyü Köyiçi Deresi, Van Başkale Yavuzlar Köyü Köyiçi Deresi) | TARIM | BAŞKALE | 2016-2018 | 1 | 6457702 | 3690103 | 2985656 | 2985656 | 100 |  | BİTTİ.
28 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van Gürpınar İlçesi 1.Kısım Köyler (Van Gürpınar İlçesi Taşdönderen Köyü Keşiş Deresi, Van Gürpınar Uzun Gedik Köyü Gıkacani ve Geli Deresi) | TARIM | GÜRPINAR | 2016-2018 | 1 | 3738690 | 2145708 | 1592982 | 1229661 | 77.1924 |  | DEVAM EDİYOR
29 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van İli 1.Grup Köyler (Van İpekyolu Aşağı Gölalan ve Yukarı Gölalan Mahalleleri, Van Merkez Aşağı Gölalan Mahallesi T1-T2-T3 Dereleri, Van İpekyolu Ortanca Mahallesi, Van Erçek Ilıkaynak Köyü Yan Dereleri (Ağaçlı Çamaşır ve Kalander), Van Merkez Gövelek Mahallesi T1-T2-T3 Dereleri, Van Özalp Yarımkaya Köyü Sirim Deresi Tersip Bentleri ve Islah Sekileri Yapımı) | TARIM | İPEKYOLU | 2017-2019 | 1 | 2892623 |  | 1000000 | 1000754 | 100.0754 |  | DEVAM EDİYOR
30 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van Özalp İlçesi 1.Kısım Köyler (Van Özalp Hazine Köyü Kuleta Deresi, Van Özalp Çamurlu Köyü) | TARIM | ÖZALP | 2016-2019 | 1 | 3098268 |  | 400000 | 400000 | 100 |  | DEVAM EDİYOR
31 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van Özalp İlçesi 2.Kısım Köyler (Van Özalp İlçesi Damlacık Mahallesi Reşkan Deresi, Van Saray İlçesi Koçbaşı Köyü 2.Kısım, Van Özalp İlçesi Şehittepe Köyü, Van Özalp İlçesi A.Balçıklı Köyü ve Y.Balçıklı Köyü Karasu Deresi) | TARIM | ÖZALP | 2016-2019 | 1 | 10877325 | 5678663 | 5000000 | 4879565 | 97.5913 |  | DEVAM EDİYOR
32 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Karasu Çayı Yatak Islahı 3.Kısım | TARIM | MUHTELİF | 2017-2019 | 1 | 34903070 | 14194320 | 4148535 | 4055363 | 97.7541 |  | DEVAM EDİYOR
33 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van Gürpınar İlçesi Yolaşan Köyü Papoç Deresi | TARIM | GÜRPINAR | 2016-2018 | 1 | 145009 |  | 145009 | 139530 | 96.2216 |  | BİTTİ.
34 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van İli 2.Grup Köyler (Van Saray Karahisar Köyü T1-T2-T3-T4-T5-T6-T7, Van Saray Kargalı Köyünün Yan Dereleri Tersip Bentleri ve Islah Sekileri Yapımı) | TARIM | SARAY | 2017-2019 | 1 | 994749 |  | 500000 | 409762 | 81.9524 |  | DEVAM EDİYOR
35 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van İli 3.Grup Köyler (Van Gürpınar Yatağan köyü Köyiçi Deresi, Van Gürpınar Güzelsu (Hoşap) Köyünün Hoşap Çayı Yan Dereleri (Heşkil, Kuru, Hamam Dereleri), Van Gevaş Balaban Mahallesi Şarap Deresi Tersip Bentleri ve Islah Sekileri Yapımı) | TARIM | MUHTELİF | 2017-2018 | 1 | 1778042 | 382737 | 1395305 | 1445545 | 103.6006 |  | DEVAM EDİYOR
36 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van İli 4.Grup Köyler (Van Erciş Şehirpazarı Köyü Ada mahallesi Yan Dereleri, Van Erciş Kozluca Köyü Köyiçi Deresi, Van Muradiye İlçesi Cevizli ve Sor Dereleri Tersip Bentleri ve Islah Sekileri Yapımı) | TARIM | MUHTELİF | 2017-2018 | 1 | 648909 | 453276 | 195633 | 195633 | 100 |  | DEVAM EDİYOR
37 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Gürpınar Elaçmaz Tersip Bendi | TARIM | GÜRPINAR | 2018-2019 | 1 | 999000 |  | 1 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
38 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Merkez Ağzıkara Tersip Bendi | TARIM | MUHTELİF | 2018-2019 | 1 | 999000 |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
39 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Merkez Yemlice Tersip Bendi | TARIM | MUHTELİF | 2018-2019 | 1 | 999000 |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
40 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Özalp Gültepe Tersip Bendi-1 | TARIM | ÖZALP | 2018-2019 | 1 | 999000 |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
41 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Özalp Gültepe Tersip Bendi-2 | TARIM | ÖZALP | 2018-2019 | 1 | 999000 |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
42 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Özalp Yavuzlar Tersip Bentleri | TARIM | ÖZALP | 2018-2019 | 1 | 999000 |  | 1 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
43 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Saray Örenburç Tersip Bendi-1 | TARIM | SARAY | 2018-2019 | 1 | 999000 |  | 1 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
44 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Saray Örenburç Tersip Bendi-2 | TARIM | SARAY | 2018-2019 | 1 | 999000 |  | 1 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
45 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Saray Örenburç Tersip Bendi-3 | TARIM | SARAY | 2018-2019 | 1 | 999000 |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
46 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van Gevaş Mahali Sulaması | TARIM | GEVAŞ | 2017-2019 | 1 | 2134038 |  | 1000000 | 1006425 | 100.6425 |  | DEVAM EDİYOR
47 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van Gürpınar Sakalar ve Yukarı Kaymaz Mahali Sulaması | TARIM | GÜRPINAR | 2018-2019 | 1 | 640398 |  | 243258 | 243256 | 99.9992 |  | DEVAM EDİYOR
48 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van Karasu Sulaması Kasımoğlu Köyü Tersiyerleri Yapımı | TARIM | MUHTELİF | 2017-2018 | 1 | 380373 |  | 447000 | 446513 | 99.8911 |  | DEVAM EDİYOR
49 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | 17. Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak İşler | TARIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 5000000 |  | 500000 | 267807 | 53.5614 |  | DEVAM EDİYOR
50 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | 17.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı | TARIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 10000000 |  | 1 |  | 0 |  | BAŞLANAMADI
51 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Orman ve Su İşleri Bakanlığı Birimleri Van Müşterek Yerleşkesi 1. Kısım | TARIM | MUHTELİF | 2017-2020 | 1 | 31388000 |  | 13226176 | 13089612 | 98.9675 |  | DEVAM EDİYOR
52 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Orman ve Su İşleri Bakanlığı Birimleri Van Müşterek Yerleşkesi 2. Kısım | TARIM | MUHTELİF | 2017-2019 | 1 | 40000000 |  | 1000 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
53 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | 17.Bölge Müdürlüğü İdare Ek Hizmet Binası | TARIM | MUHTELİF | 2018-2019 | 1 | 776440 |  | 504686 | 504686 | 100 |  | DEVAM EDİYOR
54 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Çaldıran Ovası Drenajı 1.Grup Köyler | TARIM | ÇALDIRAN | 2015-2018 | 1 | 18213086 | 11727987 | 7533277 | 7533277 | 100 |  | DEVAM EDİYOR
55 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Çaldıran Ovası Drenajı 2.Grup Köyler | TARIM | ÇALDIRAN | 2015-2018 | 1 | 70072345 | 42547254 | 10000000 | 9997720 | 99.9772 |  | DEVAM EDİYOR
56 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Saray Kurucan Göleti Proje Yapımı | TARIM | SARAY | 2015-2018 | 1 | 470352 | 391877 | 111198 | 111198 | 100 |  | DEVAM EDİYOR
57 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | 17.Bölge Müdürlüğü Van İli 2.Grup Küçük Gölet Teknik Raporu ve Proje Yapımı | TARIM | SARAY | 2018-2019 | 1 | 1500000 |  | 1000 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
58 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van Erçek Baklatepe Göleti ve Sulaması | TARIM | İPEKYOLU | 2017-2019 | 1 | 12402808 |  | 500000 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
59 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van İli 1.Grup Göletler Malzeme Alımı | TARIM | MUHTELİF | 2018-2019 | 1 | 20000000 |  | 1 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
60 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van İli 2.Grup Göletler Malzeme Alımı | TARIM | MUHTELİF | 2018-2019 | 1 | 20000000 |  | 1 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
61 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Gürpınar Elaçmaz Göleti ve Sulaması | TARIM | GÜRPINAR | 2017-2019 | 1 | 32800000 |  | 1 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
62 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-İpekyolu Ağzıkara Göleti ve Sulaması | TARIM | İPEKYOLU | 2017-2019 | 1 | 20000000 |  | 1 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
63 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-İpekyolu Bakraçlı Göleti ve Sulaması | TARIM | İPEKYOLU | 2017-2019 | 1 | 27000000 |  | 1 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
64 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-İpekyolu Beyaztaş Göleti ve Sulaması | TARIM | İPEKYOLU | 2017-2019 | 1 | 7675623 |  | 2600000 | 1740174 | 66.9298 |  | DEVAM EDİYOR
65 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-İpekyolu Ortanca Göleti ve Sulaması | TARIM | İPEKYOLU | 2017-2019 | 1 | 22380044 |  | 1508249 | 1508247 | 99.9999 |  | DEVAM EDİYOR
66 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Özalp Gültepe Göleti ve Sulaması | TARIM | ÖZALP | 2017-2019 | 1 | 20500000 |  | 1 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
67 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Özalp Yavuzlar Göleti ve Sulaması | TARIM | ÖZALP | 2017-2019 | 1 | 34500000 |  | 1 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
68 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Özalp Yeni Emek Göleti ve Sulaması | TARIM | ÖZALP | 2017-2019 | 1 | 13965907 |  | 1500000 | 1500003 | 100.0002 |  | DEVAM EDİYOR
69 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Saray Kurucan Göleti ve Sulaması | TARIM | SARAY | 2017-2019 | 1 | 25000000 |  | 1 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
70 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Saray Örenburç Göleti ve Sulaması | TARIM | SARAY | 2017-2019 | 1 | 34500000 |  | 1 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
71 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Saray Sırımlı Göleti | TARIM | SARAY | 2014-2018 | 1 | 11056880 | 10033342 | 532714 | 532713 | 99.9998 |  | BİTTİ.
72 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Tuşba Yemlice Göleti ve Sulaması | TARIM | TUŞBA | 2017-2019 | 1 | 18000000 |  | 1 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA | 60377
73 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | 17.Bölge Küçük Depolama Tesisleri | TARIM | MUHTELİF | 2018-2019 | 1 | 3000000 |  | 1 |  | 0 |  | BAŞLANAMADI | 3257083.83
74 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van Civar Yerleşimler İçmesuyu İsale Hattı Uygulama Proje Yapımı | DKH | MUHTELİF | 2012-2018 | 1 | 366730 | 347510 | 19220 |  | 0 |  | BİTTİ. | 3313000
75 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van Civar Yerleşimler İçmesuyu İsale Hattı | DKH | MUHTELİF | 2015-2018 | 1 | 26551900 | 17889011 | 8662889 | 3570307 | 41.2138 |  | DEVAM EDİYOR
76 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van Erciş İçmesuyu İsale Hattı 2.Kısım | DKH | ERCİŞ | 2014-2018 | 1 | 16219965 | 15304806 | 915159 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
77 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Erciş İçmesuyu Arıtma Tesisi | DKH | ERCİŞ | 2014-2018 | 1 | 15670798 | 12907846 | 2762952 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
78 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Erciş Pay (DAP) | TARIM | ERCİŞ | 2011-2019 | 1 | 37136237 | 35972982 | 300000 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
79 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Engil II.Merhale (DAP) | TARIM | GÜRPINAR | 1983-2020 | 1 | 24365689 | 13950518 | 1000000 | 159672 | 15.9672 |  | DEVAM EDİYOR
80 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van-Karasu (İkmal) (DAP) | TARIM | TUŞBA | 1987-2019 | 1 | 23353677 | 13148840 | 10000 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
81 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van İçmesuyu (Acil-Van civar-Erciş) (DAP) | DKH | MUHTELİF | 2012-2020 | 1 | 43390932 | 26930967 | 3000000 | 129580 | 4.3193 |  | DEVAM EDİYOR
82 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Orman ve Su İşleri Bakanlığı Van Yeni Yerleşkesi (DAP) | DKH | EDREMİT | 2018-2019 | 1 | 15000000 |  | 10000000 | 11907167 | 119.0717 |  | DEVAM EDİYOR
83 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | 17.Bölge Sulama ve Göletler | TARIM | MUHTELİF | 1996-2020 | 1 | 41871865 | 9265416 | 2000000 | 859882 | 42.9941 |  | DEVAM EDİYOR
84 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Muradiye Regülatörü Park ve Rekreasyon Tesisleri Yapımı 2. Kısım | TARIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 160000 |  |  |  | #DIV/0! |  | BİTTİ.
85 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | 17. Bölge Ağaçlandırma 2. Kısım | TARIM | MUHTELİF | 2017-2018 | 1 | 3350558 |  | 335056 |  | 0 |  | BAŞLANAMADI
86 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Akbulak Sulaması Onarımı | TARIM | MUHTELİF | 2018-2019 | 1 | 2200000 |  | 1 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
87 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Gürpınar Sulaması Onarımı 2. Kısım | TARIM | GÜRPINAR | 2018-2019 | 1 | 4550000 |  | 1 |  | 0 |  | BAŞLANAMADI
88 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Muradiye Sulaması Onarımı | TARIM | MURADİYE | 2016-2019 | 1 | 2746480 | 1505516 | 990531 | 935370 | 94.4312 |  | DEVAM EDİYOR
89 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Muradiye Sulaması Onarımı 2. kısım | TARIM | MURADİYE | 2018-2019 | 1 | 12000000 |  | 520001 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
90 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van İli Regülatör Tesisleri Onarımı | TARIM | MUHTELİF | 2018 | 1 | 3225000 |  | 1 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
91 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van Özalp Gölegen Göleti Tesisleri Onarımı | TARIM | ÖZALP | 2019 | 1 | 150000 |  | 1 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
92 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van Sulaması Onarımı | TARIM | MUHTELİF | 2018-2019 | 1 | 1250017 | 760300 | 489717 | 489717 | 100 |  | BİTTİ.
93 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van Sulaması Onarımı 2. Kısım | TARIM | MUHTELİF | 2016-2018 | 1 | 20500000 |  | 2050000 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
94 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | 17.Bölge BAK-ONAR II Projesi Kapsamında Yapılacak İşler | TARIM | MUHTELİF | 2018-2019 | 1 | 1500000 |  | 1 |  | 0 |  | BAŞLANAMADI
95 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van 17. Bölge Tesisleri Onarımı | TARIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 584546 |  | 584546 | 583368 | 99.7985 |  | BİTTİ.
96 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van 17. Bölge Tesisleri Onarımı 2. Kısım | TARIM | MUHTELİF | 2017-2018 | 1 | 1300000 |  | 1 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
97 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van 171. Şube BinaTesisleri Onarımı | TARIM | MUHTELİF | 2018-2019 | 1 | 1825000 |  | 182500 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
98 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van 17. Bölge Müdahalelerin Kaldırılması | TARIM | MUHTELİF | 2018-2019 | 1 | 100000 |  | 1 |  | 0 |  | BAŞLANAMADI
99 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van 171. Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı 2. Kısım | TARIM | MUHTELİF | 2016-2018 | 1 | 14322042 | 10730947 | 3676849 | 3667533 | 99.7466 |  | DEVAM EDİYOR
100 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van 171. Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı 3. Kısım | TARIM | MUHTELİF | 2018-2019 | 1 | 13500000 |  | 1 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
101 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | 17. Bölge Tesislerinde Güvenlik Tedbirlerinin Alınması | TARIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 500000 |  |  |  | #DIV/0! |  | BAŞLANAMADI
102 | DSİ 17. BÖLGE MÜD. | Van İli Baraj ve HES Tesisleri Onarımı | ENERJİ | MUHTELİF | 2018-2019 | 1 | 1120000 |  | 112000 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
7 | DSİ 17. BÖLGE MD.TOPL. | DSİ 17.BÖL.MÜD. |  |  |  | 102 | 1098537215 | 271378162 | 129795822 | 106850061 | 82.3216
1 | ORMAN VE SU İŞLERİ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Sokak Hayvanların Rehabilitasyon projesi (Kedi evi ve köpek kulübesi) | DKH | MUHTELİF | 2015-2018 | 1 | 23594 | 0 | 23594 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
2 | ORMAN VE SU İŞLERİ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Sokak Hayvanların Rehabilitasyon projesi (Mikroçip okuyucu, Mikroçip, kulak küpesi, Kulak küpesi pensi) | DKH | MUHTELİF | 2015-2018 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
3 | ORMAN VE SU İŞLERİ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Sokak Hayvanların Rehabilitasyon projesi (Sabit mama ve su kabı) | DKH | MUHTELİF | 2015-2018 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
4 | ORMAN VE SU İŞLERİ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Sahipsiz Hayvanların kısırlaştırılması | DKH | MUHTELİF | 2015-2018 | 1 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
8 | ORMAN VE SU İŞLERİ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPL. | ORMAN VE SU İŞLERİ 14.BÖL.MÜD. |  |  |  | 4 | 36744 | 0 | 36744 | 0 | 0
1 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | Van-Erciş Ayr.- Muradiye-Çaldıran Devlet Yolu Km:69+754,40'da Bulunan Farklı Seviyeli Karahan Kavşağı ve Bağlantı Yolları Yapım İşi | ULAŞIM | MURADİYE | 2017-2018 | 1 | 22890 | 6265 | 5000 | 5315 | 99 |  | DEVAM EDİYOR
2 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | (Van-Muradiye) Ayr-Erciş KM:0+000-19+000 ile (Van-Erciş) Ayr-Muradiye-Çaldıran-12 Bölge Hududu KM:12+000-31+600 ile KM:35+500-56+600 kesimlerine Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (Bitümlü Sıcak Karışım) Yapılması Yapım İşi | ULAŞIM | MUHTELİF | 2018-2021 | 1 | 224485 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
3 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | Van-(Hakkari-Yüksekova) Ayr. Yolu Km:61+250-109+110 ve Başkale Geçişi Km:0+000-7+300 Kesimi | ULAŞIM | MUHTELİF | 2013-2018 | 1 | 402708 | 284121 | 8750 | 45853 | 99 |  | DEVAM EDİYOR
4 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | (Van-Gürpınar) Ayr.-Güzelsu Devlet Yolu (Km:20+000-56+750) Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (BSK) İşleri Yapım İşi | ULAŞIM | GÜRPINAR | 2017-2019 | 1 | 128077 | 0 | 8750 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
5 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | Van-(Hakkari-Yüksekova) Ayr. Yolu Km:56+750-61+250 Arası Güzelsu Geçişi Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama) İşleri Yapım İşi | ULAŞIM | MUHTELİF | 2016-2018 | 1 | 8895 | 2971 | 0 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
6 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | Van-(Hakkari-Yüksekova) Ayr. Yolu Km:56+750-61+250 Arası Güzelsu Geçişi Bitümlü Sıcak Karışım Yol Yapım İşi | ULAŞIM | MUHTELİF | 2018-2019 | 1 | 12910 | 0 | 8750 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
7 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | Van (Hakkari-Yüksekova) Ayr. Devlet Yolu Km:4+000-33+000 Başkale-Karasu Köprüsü Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü (Çamlık viyadüğü Dahil) ve Üstyapı (BSK) İşleri Yapım İşi | ULAŞIM | MUHTELİF | 2018-2020 | 1 | 137901 | 0 | 8750 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
8 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | Van-Muradiye Devlet Yolu (Km:20+100-68+000) Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (BSK) Yapılması Yapım İşi | ULAŞIM | MUHTELİF | 2017-2020 | 1 | 141052 | 1000 | 5000 | 3299 | 65.98 |  | DEVAM EDİYOR
9 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | Van-Tatvan Yolu Km: 11+000-58+500 Kesiminin Yapım İşi | ULAŞIM | MUHTELİF | 2017-2019 | 1 | 132529 | 5161 | 1000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
10 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | Van-Tatvan Devlet Yol Edremit Tesisleri Bağlantı Yolu ve Köprüleri Kalan İşler (Yarma, Dolgu, Beton, Hendek, PMAT, PMT, Bitümlü Temel, Binder, Aşınma, Yaya Kaldırımı, Bordür, Yol Buz Önleme Sistemi, Aydınlatma Direkleri, Kablosu vb Yapımı İkmal İşi | ULAŞIM | EDREMİT | 2017-2018 | 1 | 21582 | 19394 | 1000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
11 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | Edremit-Gevaş Ayr. Devlet Yolunda Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Köprülü Kavşağı Yapım İşi | ULAŞIM | EDREMİT | 2018-2019 | 1 | 55623 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
12 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | Kuzgunkıran Tüneli (DAP) | ULAŞIM | GEVAŞ | 2004-2020 | 1 | 107154 | 88361 | 1 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
13 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | Çaldıran-12.Bol.Hd Yolu (Km:6+500-46+500) Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri Yapım İşi | ULAŞIM | ÇALDIRAN | 2012-2018 | 1 | 132625 | 97566 | 14000 | 1000 | 7.1429 |  | DEVAM EDİYOR
14 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | Van-Özalp-Kapıköy Devlet Yolu (Km: 20+000-100+200) Arası Yapım İşi | ULAŞIM | MUHTELİF | 2017-2020 | 1 | 171435 | 0 | 25000 | 775 | 3.1 |  | DEVAM EDİYOR
15 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | Erciş-Patnos Yolu Km : 2+000-42+300 kesimi Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (Bitümlü Sıcak Karışım) Yapılması Yapım İşi | ULAŞIM | ERCİŞ | 2018-2021 | 1 | 193083 | 0 | 12500 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
16 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | (Çatak- Beğendik) Ayr.-(Şırnak- Pervari) Ayr. İl Yolu (Km: 0+000 -26+718)Toprak İşleri,Sanat yapıları ve Üst Yapı İşleri Yapım İşi. | ULAŞIM | ÇATAK | 2012-2018 | 1 | 35110 | 14658 | 2000 | 350 | 17.5 |  | BAŞLANAMADI
17 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | Çaldıran-Dorutay-Özalp Yolu (Km:0+000-25+800) Arası toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri İkmal İnşaatı Yapım İşi | ULAŞIM | MUHTELİF | 2017-2018 | 1 | 17076 | 2125 | 5000 | 3375 | 67.5 |  | DEVAM EDİYOR
18 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | Van Çevre Yolu (Km: 0+000-23+000) Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri Yapım İşi | ULAŞIM | MUHTELİF | 2010-2018 | 1 | 52735 | 21617 | 2 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
19 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | (Kırkgeçit-Kanlıdere) Ayr- Yalınca İl Yolu 65-28 KK Nolu Km:0+000-18+000 Arası ve Çatak Ayr-Narlı Ayr. İl Yolu 65-51 KK Nolu Km:92+000-119+000 Arası Muhtelif Kesimlerde Heyelan Islahı, Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İleri Yapım Onarım İşi | ULAŞIM | ÇATAK | 2015-2018 | 1 | 2461 | 105 | 0 | 262 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
20 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | 975-07 K.K. Nolu (Edremit-Gevaş) Ayr. - (Van-Gürpınar) Ayr. Devlet Yolu (Km:0+000-15+000) Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (BSK) İşleri Yol Yapım İşi | ULAŞIM | MUHTELİF | 2017-2019 | 1 | 48524 | 0 | 0 | 1379 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
21 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | (Van-Erciş Yolunda) Karayolları Köprülü Kavşağı (DAP) | ULAŞIM | MUHTELİF | 2010-2018 | 1 | 25000 | 5716 | 2 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
22 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | (Van-Erciş Yolunda) Akköprü Köprüsü (DAP) | ULAŞIM | MUHTELİF | 2010-2019 | 1 | 2000 | 1088 | 2 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
23 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | Van Erciş Yolunda Bulunan Erciş Sanayi Köprülü Kavşağı Yapım İşi | ULAŞIM | ERCİŞ | 2013-2018 | 1 | 29460 | 25512 | 5000 | 2770 | 55.4 |  | DEVAM EDİYOR
24 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | Van İli Dahilinde Tarihi Hurkan, Zeril, Haydarbey ve Çatak Köprüleri Restorasyonu İşi | ULAŞIM | ÇATAK | 2014-2018 | 1 | 2466 | 1821 | 5 | 100 | 2000 |  | DEVAM EDİYOR
25 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | 111. Van Şube Tesisleri | ULAŞIM | MUHTELİF | 2016-2018 | 1 | 14957 | 11115 | 2000 | 2556 | 127.8 |  | DEVAM EDİYOR
26 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü Edremit Tesis Bağlantı Yolu Ve Sahili Bandı Bitkisel Peyzaj Ve Otomatik Sulama Yapılması Yapım İşi. | ULAŞIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 5182 | 0 | 0 | 1013 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
27 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | Rutin Trafik Hizmetleri | ULAŞIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 9999 | 0 | 0 | 3862 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
28 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD. | Asfalt Yapım ve Onarımı | ULAŞIM | MUHTELİF | 2015-2018 | 1 | 6422 | 3109 | 0 | 831 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
9 | KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜD.TOPL. | KARAYOLLARI 11.BÖL.MÜD. |  |  |  | 28 | 2144341 | 591705 | 118512 | 72740 | 61.3778
1 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜD. | EYY (KONUT) | İNŞAAT | MUHTELİF | 2012-2017 | 121 | 9607075 | 765537 | 8841538 | 1686682 | 19.0768 |  | DEVAM EDİYOR
2 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜD. | Erciş İlçesi Yukarı Çınarlı Mahallesi Altyapı İçmesuyu ve ENH Hattı | İNŞAAT | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 342200 | 0 | 342200 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
3 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜD. | Erciş İlçesi Aşağı Göze Mahallesi 2 Etap Altyapı İçmesuyu ve ENH Hattı | İNŞAAT | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 190915.74 | 0 | 190915.74 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
4 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜD. | Erciş İlçesi Alkanat Mahallesi Altyapı İçmesuyu ve ENH Hattı | İNŞAAT | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 251115.8 | 0 | 251115.8 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
5 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜD. | Van İli İpekyolu İlçesi Karpuzalan Mahallesi Altyapı İçmesuyu ve ENH Hattı | İNŞAAT | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 478154.3 | 0 | 478154.3 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
6 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜD. | Van İli Erciş İlçesi Söğütlü Mahallesi Çevre Düzenlemesi | İNŞAAT | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 98842.7 | 0 | 98842.7 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
7 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜD. | Van İli İpekyolu İlçesi Kevenli Mahallesi Çevre Düzenlemesi | İNŞAAT | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 154320.4 | 0 | 154320.4 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
8 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜD. | Van İli Erciş İlçesi Mağara Mhallesi Çevre Düzenlemesi | İNŞAAT | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 341534.48 | 0 | 341534.48 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
9 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜD. | Van İli Erciş İlçesi Çelebibağı Mahallesi Çevre Düzenlemesi | İNŞAAT | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 175154.48 | 0 | 175154.48 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
10 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜD. TOPL. | İL AFET VE ACİL DURUM MÜD. |  |  |  | 129 | 11639312.9 | 765537 | 10873775.9 | 1686682 | 15.5115
1 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | Van Gar Lojistik binası doğalgaz dönüşümü ve bina Tadilatı işi | ULAŞIM | MUHTELİF | 2018- | 1 | 103740.3 | 0 | 103740.3 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
2 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | Özalp istasyonunda bulunan 4 lü lojmanın Tadilatının yapılması işi | ULAŞIM | ÖZALP | 2018- | 1 | 160585.11 | 0 | 160585.11 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
3 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | Kapıköy ısıtma borularının yeraltına alınması işi | ULAŞIM | SARAY | 2018- | 1 | 417713.3 | 0 | 417713.3 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
4 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | Van Gar sahası müştemilatının doğalgaz dönüşümü işi | ULAŞIM | MUHTELİF | 2018- | 1 | 395322.28 | 0 | 395322.28 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
5 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | Van-Kapıköy hattı Van-Kapıköy istasyonları arası yol yenilemesi tamamlama işleri | ULAŞIM | MUHTELİF | 2016- | 1 | 8209220 | 6059246.83 | 8509000 | 5715126.42 | 67.1657 |  | DEVAM EDİYOR
6 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | Van-Kapıköy Hattı İskele-Dibekli istasyonları arasında 13 yerde 8450 m. balast tutucu duvar yapılması | ULAŞIM | İPEKYOLU | 2018- | 1 | 2247864.18 | 802944.75 | 1445000 | 1444918.28 | 99.9943 |  | BİTTİ.
7 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | 5. Bölge Müdürlüğünde 45 km istasyon yolu yenilemesi | ULAŞIM | TUŞBA | 2017- | 1 | 10156337.5 | 5657897.6 | 4498440 | 1669035 | 37.1025 |  | DEVAM EDİYOR
8 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | Van-Kapıköy hattı Çeken-Erçek istasyonları arası (Km:30+950-43+950) kıyı tahkimatı yapılması | ULAŞIM | MUHTELİF | 2017- | 1 | 8266551 | 0 | 8266551 | 5887500 | 71.2208 |  | DEVAM EDİYOR
9 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | 5.Bölge Müdürlüğü mıntıkasında kullanılmak üzere 60 adet 49E1 raylı beton traversli basit makas alımı(ÇAMAF 34,20 m) | ULAŞIM | TUŞBA | 2018- | 1 | 660 | 0 | 660 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
10 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | Van-Kapıköy hattı Km:88+400-89+000 yarmasında taş duvar yapılması | ULAŞIM | İPEKYOLU | 2018- | 1 | 152796 | 0 | 152796 | 2828.8 | 1.8514 |  | DEVAM EDİYOR
11 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | Van-Kapıköy hattı Dibekli-Özalp istasyonları arası Km:66+050 deki derede taş tahkimatı yapılması | ULAŞIM | ÖZALP | 2018- | 1 | 421442 | 0 | 421442 | 2297.6 | 0.54518 |  | DEVAM EDİYOR
12 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | Van-Kapıköy hattı Km:98+745-99+063 yarmasında taş duvar ve drenaj kanalları yapılması | ULAŞIM | SARAY | 2018- | 1 | 1756231 | 0 | 1756231 | 336925 | 19.1845 |  | DEVAM EDİYOR
13 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | Van-Kapıköy hattı Çaybağı-Kapıköy istasyonları arası Km:109+000 daki derede taş tahkimatı yapılması | ULAŞIM | SARAY | 2018-2018 | 1 | 60377 | 0 | 60377 | 31955.84 | 52.9272 |  | BİTTİ.
14 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | Van-Kapıköy hattı Km:21+403-21+792 arasındaki 2 nolu tünelin giriş tarafındaki 150 m sinin yıkılarak yeniden yapılması | ULAŞIM | TUŞBA | 2018- | 1 | 2429024.73 | 0 | 2365920 | 621269.7 | 26.2591 |  | DEVAM EDİYOR
15 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | Van-Kapıköy hattı Km:51+000-112+300 arasında muhtelif yerlerde 7 050 m balast tutucu duvar yapılması | ULAŞIM | SARAY | 2018- | 1 | 3257083.83 | 0 | 3172046 | 3056.8 | 0.096367 |  | DEVAM EDİYOR
16 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | Van-Kapıköy hattı Km:16+200-50+800 arasında muhtelif yerlerde 7 300 m balast tutucu duvar yapılması | ULAŞIM | MUHTELİF | 2018- | 1 | 3373073.44 | 0 | 3285127 | 3088 | 0.093999 |  | DEVAM EDİYOR
17 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | 5.Bölge Müdürlüğünde 40 adet hemzemin geçitte kaplama yapılması | ULAŞIM | TUŞBA | 2016 | 1 | 168686 | 168816 | 380 | 0 | 0 |  | BİTTİ.
18 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | Van - Kapıköy hattı km:0+348'de karayolu üstgeçidi yapılması | ULAŞIM | TUŞBA | 2018- | 1 | 7774178.64 | 0 | 6856889 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
19 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | 5. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında 216 adet hemzemin geçidin kauçuk kaplama yapılması | ULAŞIM | TUŞBA | 2018- | 1 | 379408 | 0 | 379408 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
20 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | 5. Bölge Müdürlüğünde Van 561 sinyalizasyon ve haberleşme bakım şefliğine avadanlık alımı | ULAŞIM | TUŞBA | 2018- | 1 | 27370 | 0 | 27370 | 10590 | 38.692 |  | BİTTİ.
21 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | Van Feribot iskelelerinin bağlantı yollarının yapılması | ULAŞIM | TUŞBA | 2016- | 1 | 595146.36 | 222872.84 | 372274 | 372274 | 100 |  | BİTTİ.
22 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | Kapıköy Gar Binasının Yıkımı ve Betonarme Olarak Yeniden Yapılması | ULAŞIM | SARAY | 2017- | 1 | 3313000 | 0 | 3645000 | 1932695.13 | 53.0232 |  | DEVAM EDİYOR
23 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | Van Gar Depo Müdürlüğü İhatası Yapılması İşi | ULAŞIM | MUHTELİF | 2018- | 1 | 329624.47 | 0 | 395549 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
24 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | Van Gar 6. Ve 7. Yollar Arası Beton Kaplama Yapılması | ULAŞIM | MUHTELİF | 2018- | 1 | 524708.38 | 0 | 629650 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
25 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | 5 adet Konteyner Nöbet Kulubesi Alımı | ULAŞIM | MUHTELİF | 2018- | 1 | 167650.26 | 0 | 190000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
26 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | Van Gar sahasında bulunan binaların deprem dayanımlarına göre güçlendirme projelerinin hazırlanması | ULAŞIM | MUHTELİF | 2018- | 1 | 490391 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
27 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | 5. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Yangın ihbar sisteminin bakım onarımı | ULAŞIM | MUHTELİF | 2018- | 1 | 110526.88 | 0 | 110526.88 | 0 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
28 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | Van-Kapıköy hattı Km:3+072 , Km:8+944 ve Km:12+855 de 3 adet karayolu alt/üst geçit proje hazırlama işi | ULAŞIM | MUHTELİF | 2018- | 1 | 214500 | 0 | 21450 | 4101.58 |  |  | DEVAM EDİYOR
29 | TCDD 5.BÖLGE MÜD. | 5. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında bulunan 25 adet otomatik bariyerli geçitte kamera sistemi kurulması | ULAŞIM | MUHTELİF | 2018- | 1 | 91460.5 | 0 | 9600 | 0 |  |  | DEVAM EDİYOR
11 | TCDD 5. BÖL.MÜD. TOPL. | TCDD 5. BÖL.MÜD. |  |  |  | 29 | 55594672.16 | 12911778.02 | 47749047.87 | 18037662.15 | 37.776
1 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD. | 102 Ünite Jnd Evi Binası Et.Prj.(Proje İşi) | DKH | İPEKYOLU | 2017-2018 | 1 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
2 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD. | İşkur İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı İşi ( Etüt Proje İnşaat) | İNŞAAT | İPEKYOLU | 2014-2017 | 1 | 6760000 | 5048198 | 1000 | 0 | 0 |  | BİTTİ.
3 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD. | Jandarma Lojman Yapımı (18 Daire+Altyapı) | İNŞAAT | GÜRPINAR | 2011-2018 | 1 | 3600000 | 1964219 | 1720000 | 1689633 | 98.2345 |  | BİTTİ.
4 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD. | Jnd Tb K.lığı Vardiya Yatakhanesi 52 ünite Et.Prj.Hzl. | İNŞAAT | BAŞKALE | 2018-2018 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
5 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD. | Jnd.Asyş.Kor.K.lığı Yeni Kazan Dairesi Yapımı | DKH | BAŞKALE | 2018-2018 | 1 | 300000 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
6 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD. | Jnd.Hizmet Binaları ve Tesislerinin Güçlendirilmesi. | İNŞAAT | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
7 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD. | Jnd.Komd.Tb.K.lığı 52 üniteli Vardiya Yatakhanesi İnşaatı | İNŞAAT | GÜRPINAR | 2018-2020 | 1 | 7000000 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
8 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD. | Jnd.Komd.Tb.K.lığı Vardiya Yatakhanesi 52 Ünite Et.Prj.Hzl.İşi. | İNŞAAT | GÜRPINAR | 2018-2018 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
9 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD. | Jnd.Lojmanlarının Güçlendirilmesi ve Onarımları | İNŞAAT | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
10 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD. | Narlı J.Krk.K.lığı Hizmet Binası | İNŞAAT | ÇATAK | 2015-2018 | 1 | 8100000 | 0 | 6345000 | 6338528 | 99.898 |  | DEVAM EDİYOR
11 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD. | Tapu Birimi ve Kadastro Birimi | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 210000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | BAŞLANAMADI
12 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD. | Tapu Kadastro ve Bölge Müd.Hizmet Binası | İNŞAAT | İPEKYOLU | 2011-2019 | 1 | 12429000 | 2327497 | 6565000 | 3508161 | 53.4373 |  | DEVAM EDİYOR
13 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD. | Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Birimi | DKH | EDREMİT | 2018-2018 | 1 | 280000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | BAŞLANAMADI
14 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD. | Van Jandarma Evi Binası Yapımı | İNŞAAT | İPEKYOLU | 2017-2020 | 1 | 47810000 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
15 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD. | Van JandarmaAsayiş Kor.Komutanlığı Merkez 52 Üniteli Vardiya Yatakhanesi Yapım İş | İNŞAAT | EDREMİT | 2017-2020 | 1 | 16500000 | 0 | 7550000 | 6345513 | 84.0465 |  | DEVAM EDİYOR
16 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD. | Van Özalp Tapu Müdürlüğü Lojmanları Güçlendirme-Onarım İşi (Dep.Ön.İnc.+Güç.Pro.) | İNŞAAT | ÖZALP | 2017-2017 | 1 | 280000 | 157330 | 39705 | 39705 | 100 |  | BİTTİ.
12 | ÇEVRE VE ŞEHİR.İL MD.TOPL. | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD. |  |  |  | 16 | 104450000 | 9497244 | 23431705 | 17921540 | 76.4841
1 | GENÇLİK HİZ.SPOR İL MÜD. | İpekyolu Sentetik Çim Futbol Sahası | DKH | İPEKYOLU | 2018-2019 | 1 | 4650770 | 0 | 1400000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
2 | GENÇLİK HİZ.SPOR İL MÜD. | Sentetik Çim Futbol Sahası | DKH | EDREMİT | 2018-2019 | 1 | 2147600 | 0 | 2147600 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
3 | GENÇLİK HİZ.SPOR İL MÜD. | Sporcu Kamp Eğitim Merkezi | DKH | TUŞBA | 2018-2019 | 1 | 4693686 | 2106608 | 2587078 | 2553795 | 98.7135 |  | DEVAM EDİYOR
4 | GENÇLİK HİZ.SPOR İL MÜD. | Gençlik Merkezi | DKH | EDREMİT | 2018-2019 | 1 | 3000000 | 0 | 400000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
5 | GENÇLİK HİZ.SPOR İL MÜD. | Erciş Halı Saha Branda değişimi | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 50740 | 0 | 50740 | 0 | 0 |  | BİTTİ.
6 | GENÇLİK HİZ.SPOR İL MÜD. | Çaldıran Gençlik Merkezi onarım işi | DKH | ÇALDIRAN | 2018-2018 | 1 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
7 | GENÇLİK HİZ.SPOR İL MÜD. | Halı Saha Nakli | DKH | TUŞBA | 2018-2019 | 1 | 480000 | 0 | 480000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
8 | GENÇLİK HİZ.SPOR İL MÜD. | Bahçesaray Spor Salonu Onarım İşi | DKH | BAHÇESARAY | 2018-2018 | 1 | 199420 | 0 | 199420 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
9 | GENÇLİK HİZ.SPOR İL MÜD. | Atatürk Şehir Stadyumuna 2000 seyirci kapasiteli portatif tribün yapılması | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 2600000 |  | 2600000 |  | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
10 | GENÇLİK HİZ.SPOR İL MÜD. | Olimpik Yüzme Havuzu | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 250000 |  | 250000 |  | 0 |  | BAŞLANAMADI
11 | GENÇLİK HİZ.SPOR İL MÜD. | Tuşba Gençlik Merkezi | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 370000 |  | 370000 |  | 0 |  | BAŞLANAMADI
12 | GENÇLİK HİZ.SPOR İL MÜD. | Nur Tatar Spor Salonu Isıtma Sistemi | DKH | EDREMİT | 2018-2018 | 1 | 155000 |  | 155000 |  | 0 |  | BAŞLANAMADI
13 | GENÇLİK HİZ.SPOR İL MD.TOPL. | GENÇLİK HİZ. VE SPOR İL MÜD. |  |  |  | 12 | 18667216 | 2106608 | 10709838 | 2553795 | 23.8453
1. | İL GIDA TAR.VE HY.MÜD. | Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi | TARIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 64000 |  |  | 59582 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
2. | İL GIDA TAR.VE HY.MÜD. | Çayır Mera Yem Bitkileri Üretimi Projesi | TARIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 35000 |  |  | 24058 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
3. | İL GIDA TAR.VE HY.MÜD. | Hayvancılığı Geliştirme Projesi | TARIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 40586 |  |  | 40583.48 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
4. | İL GIDA TAR.VE HY.MÜD. | Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Projesi. | TARIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 185312 |  |  | 144338.24 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
5. | İL GIDA TAR.VE HY.MÜD. | Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkilerinin Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi | TARIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 21603 |  |  | 19102.81 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
6. | İL GIDA TAR.VE HY.MÜD. | Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi | TARIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 32633 |  |  | 19008.23 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
7. | İL GIDA TAR.VE HY.MÜD. | Organik Tarımın Yaygınlaştırılması Projesi | TARIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 52235 |  |  | 30975.41 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
8. | İL GIDA TAR.VE HY.MÜD. | Gıda Hizmetleri Geliştirme Projesi | TARIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 41509 |  |  | 34727.35 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
9. | İL GIDA TAR.VE HY.MÜD. | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi | TARIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 10501 |  |  | 10311.1 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
10. | İL GIDA TAR.VE HY.MÜD. | Kadın Çifçiler Tarımsal Yayım Projesi | TARIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 3000 |  |  | 2585 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
11. | İL GIDA TAR.VE HY.MÜD. | Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü Projesi | TARIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 6564 |  |  | 3824 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
12. | İL GIDA TAR.VE HY.MÜD. | Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi | TARIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 156500 |  |  | 156028.95 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
13. | İL GIDA TAR.VE HY.MÜD. | Mera Hizmetlerini Geliştirme Projesi | TARIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 675385 |  |  | 373145.53 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
14. | İL GIDA TAR.VE HY.MÜD. | Su Ürünleri Üretimi Geliştirme Projesi | TARIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 3773 |  |  | 3292.87 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
15. | İL GIDA TAR.VE HY.MÜD. | DAP İlleri Arazi Toplulaştırma Projesi | TARIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 1794.7 |  |  | 1794.7 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
16. | İL GIDA TAR.VE HY.MÜD. | Hayavancılık Yatırım Desteklemesi Projesi | TARIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 9000 |  |  | 8428.11 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
17. | İL GIDA TAR.VE HY.MÜD. | Tarım Arazileri Edindirme ve Yönetimi Projesi | TARIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 30000 |  |  | 17104 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
18. | İL GIDA TAR.VE HY.MÜD. | Bitki Sağlığı Uygulamaları Kontrol Projesi | TARIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 135000 |  |  | 106047 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
19. | İL GIDA TAR.VE HY.MÜD. | İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasıve Kontolü projesi | TARIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 41430 |  |  | 40926.92 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
14 | İL GIDA TAR.VE HY.MD TOPL. | İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD. |  |  |  | 19 | 1545825.7 | 0 | 0 | 1095863.7 | #DIV/0!
1 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YİBO Pansiyonu | EĞİTİM | SARAY | 2016-2017 | 1 | 6500000 | 1070000 | 5000000 | 6171109 | 123.4222 |  | DEVAM EDİYOR
2 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | İmam Hatip Ortaokulu Pansiyonu | EĞİTİM | BAHÇESARAY | 2017-2018 | 1 | 5000000 | 1252416 | 3500000 | 3735185 | 106.7196 |  | DEVAM EDİYOR
3 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Anadolu Lisesi | EĞİTİM | ERCİŞ | 2015-2017 | 1 | 9000000 | 4838128 | 4000000 | 2253850 | 56.3462 |  | DEVAM EDİYOR
4 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | EĞİTİM | ÖZALP | 2015-2017 | 1 | 5000000 | 3919348 | 1500000 | 1085032 | 72.3355 |  | BİTTİ.
5 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Mesleki ve Teknik Lise | EĞİTİM | GÜRPINAR | 2015-2017 | 1 | 12000000 | 3950000 | 7000000 | 9722400 | 138.8914 |  | DEVAM EDİYOR
6 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Çatak İmam Hatip Lisesi | EĞİTİM | ÇATAK | 2014-2016 | 1 | 17750000 | 1900513 | 6000000 | 8200590 | 136.6765 |  | DEVAM EDİYOR
7 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Ziya Gökalp İlkokulu | EĞİTİM | ERCİŞ | 2016-2017 | 1 | 2600000 | 1313623 | 1500000 | 1694435 | 112.9623 |  | BİTTİ.
8 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Mesleki ve Teknik Lise | EĞİTİM | İPEKYOLU | 2015-2017 | 1 | 18000000 | 3184104 | 10000000 | 8603456 | 86.0346 |  | DEVAM EDİYOR
9 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Karpuzalan İlkokulu | EĞİTİM | İPEKYOLU | 2016-2017 | 1 | 3500000 | 1308001 | 2000000 | 1451769 | 72.5884 |  | BİTTİ.
10 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Köşebaşı İlkokul | EĞİTİM | İPEKYOLU | 2016-2017 | 1 | 2000000 | 675000 | 675000 | 1691835 | 250.6422 |  | BİTTİ.
11 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Değirmenköy İ.O | EĞİTİM | İPEKYOLU | 2016-2017 | 1 | 3000000 | 1298180 | 1500000 | 1760590 | 117.3727 |  | BİTTİ.
12 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Çakırbey İlkokulu | EĞİTİM | ERCİŞ | 2017-2017 | 1 | 500000 | 206498 | 320000 | 114500 | 35.7812 |  | BİTTİ.
13 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Merkez ilkokulu | EĞİTİM | BAHÇESARAY | 2016-2017 | 1 | 3500000 | 0 | 1500000 | 3582000 | 238.8 |  | DEVAM EDİYOR
14 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Bahçesaray İmam Hatip Lisesi | EĞİTİM | BAHÇESARAY | 2017-2018 | 1 | 15000000 | 0 | 8000000 | 12240795 | 153.0099 |  | DEVAM EDİYOR
15 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Mesleki ve Teknik Lise | EĞİTİM | ÇALDIRAN | 2015-2017 | 1 | 15500000 |  | 5000000 | 15395700 | 307.914 |  | DEVAM EDİYOR
16 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | İmam Hatip Lisesi | EĞİTİM | GEVAŞ | 2016-2018 | 1 | 15000000 | 0 | 6000000 | 11150200 | 185.8367 |  | DEVAM EDİYOR
17 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Mesleki ve Teknik Lise | EĞİTİM | MURADİYE | 2015-2017 | 1 | 13500000 | 0 | 6000000 | 7232100 | 120.535 |  | DEVAM EDİYOR
18 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Anadolu Lisesi | EĞİTİM | EDREMİT | 2016-2017 | 1 | 13500000 | 138851 | 6000000 | 8236423 | 137.2737 |  | DEVAM EDİYOR
19 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Erciş Ergücü(Pay Köy) | EĞİTİM | ERCİŞ | 2017-2017 | 1 | 1000000 | 0 | 1250000 | 816160 | 65.2928 |  | BİTTİ.
20 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Abalı İlkokulu | EĞİTİM | GEVAŞ | 2016-2017 | 1 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2057500 | 102.875 |  | DEVAM EDİYOR
21 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Reşan Ortaokulu | EĞİTİM | ÇATAK | 2016-2017 | 1 | 3500000 | 0 | 1250000 | 3161767 | 252.9414 |  | DEVAM EDİYOR
22 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Fen Lisesi | EĞİTİM | TUŞBA | 2016-2018 | 1 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
23 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Anadolu Lisesi | EĞİTİM | ÖZALP | 2015-2017 | 1 | 12000000 | 0 | 6000000 | 8701820 | 145.0303 |  | DEVAM EDİYOR
24 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Mesleki ve Teknik Lise | EĞİTİM | ERCİŞ | 2015-2018 | 1 | 18000000 | 0 | 8000000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
25 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Mesleki ve Teknik Lise | EĞİTİM | GEVAŞ | 2015-2017 | 1 | 19980000 | 0 | 8000000 | 12270400 | 153.38 |  | DEVAM EDİYOR
26 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | İmam Hatip Lisesi | EĞİTİM | EDREMİT | 2016-2018 | 1 | 9000000 | 0 | 4500000 | 2533773 | 56.3061 |  | DEVAM EDİYOR
27 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Spor Salonu | EĞİTİM | GÜRPINAR | 2016-2018 | 1 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
28 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Spor Lisesi | EĞİTİM | TUŞBA | 2017-2019 | 1 | 18500000 | 0 | 6500000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
29 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Anadolu Lisesi | EĞİTİM | BAŞKALE | 2017-2019 | 1 | 9750000 | 0 | 5000000 | 3955650 | 79.113 |  | DEVAM EDİYOR
30 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Spor Salonu | EĞİTİM | ÇALDIRAN | 2017-2019 | 1 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
31 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Ortaöğretim Pansiyonu | EĞİTİM | İPEKYOLU | 2017-2019 | 1 | 6000000 | 0 | 4000000 | 6950400 | 173.76 |  | BİTTİ.
32 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Kaşkol | EĞİTİM | BAŞKALE | 2017-2018 | 1 | 2400000 | 0 | 1500000 | 1660900 | 110.7267 |  | BİTTİ.
33 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Evbakan | EĞİTİM | BAŞKALE | 2017-2018 | 1 | 2400000 | 0 | 1500000 | 975582 | 65.0388 |  | DEVAM EDİYOR
34 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Aşalan | EĞİTİM | BAŞKALE | 2017-2018 | 1 | 700000 | 221380 | 700000 | 353648 | 50.5211 |  | BİTTİ.
35 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Gelenler | EĞİTİM | BAŞKALE | 2017-2017 | 1 | 360000 | 152673 | 360000 | 373605 | 103.7792 |  | BİTTİ.
36 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Belencik | EĞİTİM | BAŞKALE | 2017-2017 | 1 | 360000 | 0 | 360000 | 244804 | 68.0011 |  | DEVAM EDİYOR
37 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Toyga Samanlı | EĞİTİM | ÇATAK | 2017-2017 | 1 | 250000 | 0 | 250000 | 269985 | 107.994 |  | BİTTİ.
38 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Zülfü Bulak | EĞİTİM | ÇALDIRAN | 2017-2018 | 1 | 3000000 | 0 | 1500000 | 1797935 | 119.8623 |  | DEVAM EDİYOR
39 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Çiçekli İ.H.O | EĞİTİM | EDREMİT | 2017-2017 | 1 | 2000000 | 0 | 1500000 | 1914342 | 127.6228 |  | BİTTİ.
40 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Gölkaşı İlkokulu | EĞİTİM | EDREMİT | 2017-2017 | 1 | 2000000 | 0 | 1500000 | 1822903 | 121.5269 |  | BİTTİ.
41 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Erenkent anaokulu | EĞİTİM | EDREMİT | 2017-2017 | 1 | 850000 | 0 | 850000 | 702123 | 82.6027 |  | DEVAM EDİYOR
42 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Ulupamir Lojmanı | EĞİTİM | ERCİŞ | 2017-2018 | 1 | 1300000 | 0 | 500000 | 1299167 | 259.8334 |  | BİTTİ.
43 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Ağırkaya | EĞİTİM | ERCİŞ | 2017-2017 | 1 | 360000 | 0 | 360000 | 260000 | 72.2222 |  | BİTTİ.
44 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Söğütlü | EĞİTİM | ERCİŞ | 2017-2017 | 1 | 360000 | 0 | 360000 | 360000 | 100 |  | BİTTİ.
45 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Lütfi Güvenir | EĞİTİM | ERCİŞ | 2017-2018 | 1 | 2000000 | 0 | 600000 | 1200000 | 200 |  | BİTTİ.
46 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Sıtkı Kürüm | EĞİTİM | ERCİŞ | 2017-2018 | 1 | 3200000 | 0 | 1500000 | 3100000 | 206.6667 |  | BİTTİ.
47 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Mehmet Akif Ersoy | EĞİTİM | GEVAŞ | 2017-2018 | 1 | 3200000 | 0 | 1500000 | 2026000 | 135.0667 |  | DEVAM EDİYOR
48 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Bozyiğit | EĞİTİM | GÜRPINAR | 2017-2017 | 1 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1206548 | 120.6548 |  | BİTTİ.
49 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Sıcaksu | EĞİTİM | GÜRPINAR | 2017-2017 | 1 | 250000 | 90350 | 250000 | 182500 | 73 |  | BİTTİ.
50 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Yurtbaşı (Erkaldı) | EĞİTİM | GÜRPINAR | 2017-2017 | 1 | 1000000 | 0 | 1000000 | 904600 | 90.46 |  | BİTTİ.
51 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Çırak | EĞİTİM | ÖZALP | 2017-2017 | 1 | 1000000 | 0 | 1000000 | 832900 | 83.29 |  | BİTTİ.
52 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Aş.Balçıklı | EĞİTİM | ÖZALP | 2017-2017 | 1 | 1000000 | 275370 | 1000000 | 1004930 | 100.493 |  | BİTTİ.
53 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Çubuklu İlkokulu | EĞİTİM | ÖZALP | 2018-2019 | 1 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
54 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Doğangün İlkokulu | EĞİTİM | MURADİYE | 2017-2018 | 1 | 2500000 | 0 | 1500000 | 1852651 | 123.5101 |  | BİTTİ.
55 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Alkasnak | EĞİTİM | MURADİYE | 2017-2018 | 1 | 2000000 | 0 | 2000000 | 1985000 | 99.25 |  | DEVAM EDİYOR
56 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Yatıksırt | EĞİTİM | İPEKYOLU | 2017-2018 | 1 | 3000000 | 0 | 1500000 | 2120036 | 141.3357 |  | BİTTİ.
57 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Şiko Bahçesi | EĞİTİM | İPEKYOLU | 2017-2018 | 1 | 4500000 | 0 | 2500000 | 3470000 | 138.8 |  | DEVAM EDİYOR
58 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Alabayır | EĞİTİM | TUŞBA | 2017-2017 | 1 | 714497 | 0 | 714497 | 1002400 | 140.2945 |  | BİTTİ.
59 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Mustafa Kemal | EĞİTİM | TUŞBA | 2017-2018 | 1 | 3550000 | 0 | 2500000 | 2413150 | 96.526 |  | DEVAM EDİYOR
60 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Çaldıran Ç.P.L | EĞİTİM | BAŞKALE | 2017-2019 | 1 | 11920000 | 0 | 4000000 | 4794000 | 119.85 |  | DEVAM EDİYOR
61 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Denizcilik Lise | EĞİTİM | TUŞBA | 2018-2020 | 1 | 21000000 | 0 | 4500000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
62 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Tarım Meslek Lisesi | EĞİTİM | TUŞBA | 2018-2020 | 1 | 12000000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
63 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Şehit Kemal Görgülü Ortaokulu | EĞİTİM | İPEKYOLU | 2018-2019 | 1 | 5000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
64 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Buzhane Ortaokulu | EĞİTİM | İPEKYOLU | 2018-2019 | 1 | 5000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
65 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Kaleardı Ortaokulu | EĞİTİM | İPEKYOLU | 2018-2019 | 1 | 5000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
66 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Fevzi Geyik Ortaokulu | EĞİTİM | İPEKYOLU | 2018-2019 | 1 | 5000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
67 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Koç Ortaokulu | EĞİTİM | TUŞBA | 2018-2019 | 1 | 5000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
68 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Şahbağı İlkokulu | EĞİTİM | TUŞBA | 2018-2019 | 1 | 5000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
69 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Recep Tayip Erdoğan İlkokulu | EĞİTİM | ÇALDIRAN | 2018-2019 | 1 | 5000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
70 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Atölye Binası | EĞİTİM | EDREMİT | 2017-2018 | 1 | 2250000 | 0 | 2250000 | 2320500 | 103.1333 |  | DEVAM EDİYOR
71 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Toptancılar Sitesi İlkokulu | EĞİTİM | EDREMİT | 2018-2019 | 1 | 5000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
72 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Ercişli Emrah İlkokulu | EĞİTİM | ERCİŞ | 2018-2019 | 1 | 5000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
73 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Merkez İmam Hatip Ortaokulu | EĞİTİM | MURADİYE | 2018-2019 | 1 | 5000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
74 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Polatoğlu Mah. İlkokulu | EĞİTİM | TUŞBA | 2018-2019 | 1 | 6000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
75 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Sevim Örnek İlkokulu | EĞİTİM | SARAY | 2018-2019 | 1 | 420000 | 0 | 420000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
76 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Alacayar İlkokulu | EĞİTİM | ÇATAK | 2018-2019 | 1 | 2500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
77 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Aşağı Yanıktaş İlkokulu | EĞİTİM | ÇALDIRAN | 2018-2019 | 1 | 277955 | 0 | 277955 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
78 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Dokuzağaç İlkokulu | EĞİTİM | GEVAŞ | 2018-2019 | 1 | 420000 | 0 | 420000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
79 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Çatbayır İlkokulu | EĞİTİM | BAHÇESARAY | 2018-2019 | 1 | 800000 | 0 | 980000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
80 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Güneyyamaç Şehit Uzman Çavuş Faik BALCI İlkokulu | EĞİTİM | BAHÇESARAY | 2018-2019 | 1 | 800000 | 0 | 980000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
81 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Ünlüce İlkokulu | EĞİTİM | BAHÇESARAY | 2018-2019 | 1 | 300000 | 0 | 238000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
82 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Liman İlkokulu | EĞİTİM | BAHÇESARAY | 2018-2019 | 1 | 300000 | 0 | 238000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
83 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Bağcılar İlkokulu | EĞİTİM | BAHÇESARAY | 2018-2019 | 1 | 800000 | 0 | 980000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
84 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Kaşıkçılar İlkokulu | EĞİTİM | BAHÇESARAY | 2018-2019 | 1 | 300000 | 0 | 238000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
85 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Ulubeyli İlkokulu | EĞİTİM | BAHÇESARAY | 2018-2019 | 1 | 300000 | 0 | 238000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
86 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Cumhuriyet Ortaokulu | EĞİTİM | BAŞKALE | 2018-2019 | 1 | 3500000 | 0 | 3679200 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
87 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Ilıcak İlkokulu | EĞİTİM | BAŞKALE | 2018-2019 | 1 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
88 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Cumhuriyet Ortaokulu | EĞİTİM | ÇALDIRAN | 2018-2019 | 1 | 5000000 | 0 | 5250000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
89 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Soğuksu Ortaokulu | EĞİTİM | ÇALDIRAN | 2018-2019 | 1 | 3500000 | 0 | 3679200 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
90 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Korulu Ortaokulu | EĞİTİM | ÇATAK | 2018-2019 | 1 | 3000000 | 0 | 3430000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
91 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | FİLO Ortaokulu | EĞİTİM | EDREMİT | 2018-2019 | 1 | 5000000 | 0 | 5250000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
92 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Yeni Mahalle Ortaokulu | EĞİTİM | EDREMİT | 2018-2019 | 1 | 5000000 | 0 | 5250000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
93 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Çelebibağı Kara Koyunlu Ortaokulu | EĞİTİM | ERCİŞ | 2018-2019 | 1 | 3500000 | 0 | 3679200 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
94 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Çelebibağı Ortaokulu | EĞİTİM | ERCİŞ | 2018-2019 | 1 | 3500000 | 0 | 3679200 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
95 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Cumhuriyet Ortaokulu | EĞİTİM | ERCİŞ | 2018-2019 | 1 | 5000000 | 0 | 5250000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
96 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Aydınocak Ortaokulu | EĞİTİM | GEVAŞ | 2018-2019 | 1 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
97 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Balaban İlkokulu | EĞİTİM | GEVAŞ | 2018-2019 | 1 | 800000 | 0 | 980000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
98 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Kurultu İlkokulu | EĞİTİM | GEVAŞ | 2018-2019 | 1 | 800000 | 0 | 980000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
99 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Çakınlı İlkokulu | EĞİTİM | GÜRPINAR | 2018-2019 | 1 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
100 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Yavuz Selim İlkokulu | EĞİTİM | GÜRPINAR | 2018-2019 | 1 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
101 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Vali Ali Cevdetbey İlkokulu | EĞİTİM | İPEKYOLU | 2018-2019 | 1 | 5000000 | 0 | 5250000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
102 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Lütfiye Binnaz Saçlı İlkokulu | EĞİTİM | İPEKYOLU | 2018-2019 | 1 | 6000000 | 0 | 6750000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
103 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Bostaniçi Ortaokulu | EĞİTİM | İPEKYOLU | 2018-2019 | 1 | 6000000 | 0 | 6750000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
104 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | İlknur Ilıcalı İlkokulu (Van Kulu İ.O Bahçesi) | EĞİTİM | İPEKYOLU | 2018-2019 | 1 | 6000000 | 0 | 6750000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
105 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Namık Kemal İlkokulu | EĞİTİM | İPEKYOLU | 2018-2019 | 1 | 5000000 | 0 | 5250000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
106 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Köşk İlkokulu | EĞİTİM | MURADİYE | 2018-2019 | 1 | 3500000 | 0 | 3679200 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
107 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Cumhuriyet İlkokulu | EĞİTİM | MURADİYE | 2018-2019 | 1 | 6000000 | 0 | 6804000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
108 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Atatürk İlkokulu | EĞİTİM | ÖZALP | 2018-2019 | 1 | 5000000 | 0 | 5250000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
109 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Kırkçalı İlkokulu | EĞİTİM | ÖZALP | 2018-2019 | 1 | 800000 | 0 | 980000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
110 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Çavuşlar İlkokulu | EĞİTİM | ÖZALP | 2018-2019 | 1 | 800000 | 0 | 980000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
111 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Örenburç Ortaokulu | EĞİTİM | SARAY | 2018-2019 | 1 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
112 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Beyaslan İlkokulu | EĞİTİM | SARAY | 2018-2019 | 1 | 800000 | 0 | 980000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
113 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Bakışık İlkokulu | EĞİTİM | SARAY | 2018-2019 | 1 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
114 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Kampüs Zeve Ortaokulu | EĞİTİM | TUŞBA | 2018-2019 | 1 | 5000000 | 0 | 5250000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
115 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Gölyazı İlkokulu | EĞİTİM | TUŞBA | 2018-2019 | 1 | 800000 | 0 | 980000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
116 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Akköprü Ortaokulu | EĞİTİM | TUŞBA | 2018-2019 | 1 | 6000000 | 0 | 6750000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
117 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Bardakçı İHO | EĞİTİM | TUŞBA | 2018-2019 | 1 | 5000000 | 0 | 5250000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
15 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPL. | İL MİLLİ EĞİTİM MÜD.TOPLAMI |  |  |  | 117 | 542522452 | 25794435 | 309319452 | 187219648 | 60.5263
1. | RÖLÖVE VE ANITLAR BÖLGE MÜD. | Urartu Müzesi Teşhir Tanzim Uygulama İşi | KÜLTÜR-TURİZM | İPEKYOLU | 2017-2018 | 1 | 11558108.55 | 0 | 0 | 8773028.45 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
2 | RÖLÖVE VE ANITLAR BÖLGE MÜD. | Ayanis Kalesinin Turizme Kazandırılması İşi | KÜLTÜR-TURİZM | TUŞBA | 2017-2018 | 1 | 1412788.7 | 0 | 0 | 1412788.7 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
3 | RÖLÖVE VE ANITLAR BÖLGE MÜD. | Van Kalesi Yürüme Yolu ve Karşılama Merkezi Çevre Düzenlemesi İşi | KÜLTÜR-TURİZM | İPEKYOLU | 2016-2018 | 1 | 3271527.16 | 0 | 0 | 2435034.85 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
4. | RÖLÖVE VE ANITLAR BÖLGE MÜD. | Zernek Kalesi Projeleri Hazırlama İşi | KÜLTÜR-TURİZM | GÜRPINAR | 2015-2018 | 1 | 100182 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | BAŞLANAMADI
5. | RÖLÖVE VE ANITLAR BÖLGE MÜD. | Erciş Kümbeti Restorasyon Proje İşi | KÜLTÜR-TURİZM | ERCİŞ | 2013-2018 | 1 | 10974 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | BAŞLANAMADI
16 | RÖLÖVE VE ANITLAR BÖLGE MÜD. TOPL. | RÖLÖVE VE ANITLAR MÜD. |  |  |  | 5 | 16353580.41 | 0 | 0 | 12620852 | #DIV/0!
1 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 214 Yataklı Devlet Hastanesi | SAĞLIK | ERCİŞ | 02.10.2013 25.10.2015 | 1 | 33627640 | 30518126.15 | 4500000 |  | 0 |  | BİTTİ.
2 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Gürpınar Entegre İlçe Hastanesi (10 Yataklı) | SAĞLIK | GÜRPINAR | 30.11.2015 25.09.2016 | 1 | 2750000 | 1354384.19 | 2750000 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
3 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Çatak 25Yataklı+10 Daireli Lojman Yataklı Entegre Hastanesi | SAĞLIK | ÇATAK | 02.01.2014 28.08.2015 | 1 | 10974000 | 9795525.11 | 0 |  | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
4 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Çaldıran 75Yataklı Devlet Hastanesi | SAĞLIK | ÇALDIRAN |  | 1 | 32780400 |  |  |  | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
5 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Umuttepe Aile Sağlığı Merkezi +Lojman(4 Hekimlik) | SAĞLIK | ÇALDIRAN |  | 1 | 1802403.5434 | 1422418.18 | 379985.36 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
6 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Albayrak Aile Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik) | SAĞLIK | BAŞKALE |  | 1 | 2018897.4708 | 757755.99 | 1261141.48 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
7 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ÖzalpDorutay 5 hekimlik ASM+LOJMAN | SAĞLIK | ÖZALP |  | 1 | 2160305.4612 | 1699178.12 | 461127.3412 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
8 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Kırkçalı Aile Sağlığı Merkezi (5 Hekimlik)+ Lojmanlı | SAĞLIK | ÖZALP |  | 1 | 1936950.825 | 1168596.21 | 768354.62 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
9 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Güzelkonak Aile Sağlığı Merkezi(7 Hekimlik) | SAĞLIK | GEVAŞ |  | 1 | 2166179.3832 | 1647486.16 | 518963.22 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
10 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Merkez Toplum Sağlığı Merkezi + Aile Sağlığı Merkezi(8 AHB)+VSD | SAĞLIK | MUHTELİF |  | 1 | 2601181.6986 | 596457.6 | 2004724.1 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
11 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Erciş Keklikova Aile Sağlığı Merkezi (3 Hekimlik) | SAĞLIK | ERCİŞ |  | 1 | 1274117.4608 | 945059.34 | 329058.1208 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
12 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Muradiye Doğangün Aile Sağlığı Merkezi + Lojman (2 Hekimlik) | SAĞLIK | MURADİYE |  | 1 | 1588193.1284 | 1160923.41 | 427269.7184 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
13 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Özalp TSM+1 nolu ASM (8 Hekimlik) | SAĞLIK | ÖZALP |  | 1 | 2413495.3944 | 1343997.2 | 1069498.1944 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
14 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Ortanca 3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi+ Lojman | SAĞLIK | İPEKYOLU |  | 1 | 1842871.8912 | 1410708.51 | 432163.3812 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
15 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Edremit 5 Nolu HSM(7 Hekimlik)+112 | SAĞLIK | EDREMİT |  | 1 | 1673786.006 | 740949.34 | 932836.666 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
16 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BahçesarayTSM+ ASM(7 Hekimlik) | SAĞLIK | BAHÇESARAY |  | 1 | 3385491.4608 | 994626.85 | 2390864.6108 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
17 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Gürpınar Kırkgeçit Aile Sağlığı Merkezi + Lojman (4 Hekimlik) | SAĞLIK | GÜRPINAR |  | 1 | 1832874.4474 | 1474143.61 | 358730.8374 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
18 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Başkale Çaldıran ASM(3 Hekimlik)+Lojmanlı | SAĞLIK | BAŞKALE |  | 1 | 1787846.8982 | 635022.16 | 1152824.74 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
19 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Başkale Özpınar 3 AHB | SAĞLIK | BAŞKALE |  | 1 | 1842405.1158 | 648554.26 | 1193850.8558 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
20 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Saray 10 Yataklı Devlet Hastanesi | SAĞLIK | SARAY |  | 1 | 8312000 |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
21 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | AMATEM-ÇAMATEM | SAĞLIK | MUHTELİF |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
22 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 75 Yataklı+6 Daireli Lojman Devlet Hastane | SAĞLIK | BAŞKALE |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
23 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Şehir Hastanesi FTR+YGAP PSK (450 Yatak Kapasiteli) | SAĞLIK | EDREMİT |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | BAŞLANAMADI
24 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Bahçesaray 20 Yataklı Devlet Hastanesi +10 daireli Lojman | SAĞLIK | BAHÇESARAY |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
25 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | İpekyolu Kevenli TOKİ ASM (4 Hekimlik) | SAĞLIK | İPEKYOLU |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | BAŞLANAMADI
26 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 112 KKM | SAĞLIK | MUHTELİF |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
27 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 4 ADET 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK | MUHTELİF |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
28 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Çelebibağı 1 no'lu Aile Sağlığı Merkezi (6 Hekimlik) | SAĞLIK | ERCİŞ |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
29 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Başkale Hafiziye TSM + 8 Hekimlik ASM+112 ASHİ | SAĞLIK | BAŞKALE |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
30 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Gevaş 5 Hekimlik ASM+TSM+112 ASHİ | SAĞLIK | GEVAŞ |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
31 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi +112 (6 Hekimlik) | SAĞLIK | EDREMİT |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
32 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Edremit Elmalı 9 Nolu 2 Hekimlik) ASM | SAĞLIK | MUHTELİF |  | 1 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
33 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Merkez AHB+ASM+112 ASHİ (9 Hekimlik) | SAĞLIK | MUHTELİF |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
34 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Çatak TSM (T11)+1 nolu ASM(6 Heimlik)+112 ASHİ | SAĞLIK | ÇATAK |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
35 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Çaldıran 4 Hekimli ASM | SAĞLIK | ÇALDIRAN |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
36 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Erciş 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi + Lojman (5 Hekimlik) | SAĞLIK | ERCİŞ |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
37 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Erciş 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi + (9 Hekimlik) | SAĞLIK | ERCİŞ |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
38 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tuşba Akköprü(5 Hekimli) ASM | SAĞLIK | TUŞBA |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
39 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Erciş ADSM | SAĞLIK | ERCİŞ |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
40 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tuşba 150 Yataklı Devlet Hastanesi | SAĞLIK |  |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
41 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Gevaş 50 yataklı Devlet Hastanesi | SAĞLIK |  |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
42 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Gürpınar Çavuştepe ASM | SAĞLIK |  |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
43 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Edremit Kurubaş ASM | SAĞLIK |  |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
44 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Çatak Görentaş ASM | SAĞLIK |  |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
45 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Edremit 4 no'lu ASM +112 ASHİ | SAĞLIK |  |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
46 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Muradiye ASM +TSM+112 ASHİ | SAĞLIK |  |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
47 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Erciş Uncular ASM | SAĞLIK |  |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
48 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Özalp Çubuklu ASM | SAĞLIK |  |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
49 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Tuşba Şemsibey ASM | SAĞLIK |  |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
50 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Erciş Çakırbey ASM | SAĞLIK |  |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
51 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Erciş Ulupamir ASM | SAĞLIK |  |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
17 | İL SAĞLIK MD. TOPL. | İL SAĞLIK MÜD. |  |  |  | 51 | 118771040.1852 | 58313912.39 | 20931393.246 | 0 | 0
1 | ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI | Pancar Bıçağı Bileme, Doğrultma ve Düzeltme Makinası | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 590000 | 472000 | 590000 |  | 0 |  | BİTTİ.
2 | ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI | Tephir ve Isıtıcı Makinası | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 424800 | 295000 | 424800 |  | 0 |  | BİTTİ.
3 | ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI | 90 m³ Kireç Ocağı Gaz Yıkayıcı | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 129800 | 129800 | 129800 |  | 0 |  | BİTTİ.
4 | ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI | 90 m³ Kül Tutucu | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 54280 | 54280 | 54280 |  | 0 |  | BİTTİ.
5 | ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI | Randevulu Pancar Alım Sistemi | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 88500 | 88000 | 88500 |  | 0 |  | BİTTİ.
6 | ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI | Kompresör Temini | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 70800 | 66000 | 70800 |  | 0 |  | BİTTİ.
7 | ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI | 2 Tonluk Monoray Vinç | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 17700 | 14160 | 17700 |  | 0 |  | BİTTİ.
8 | ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI | 3 Tonluk Monoray Vinç | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 23600 | 20060 | 23600 |  | 0 |  | BİTTİ.
9 | ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI | İstif Bandı (2 Adet) | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 59000 | 59000 | 59000 |  | 0 |  | BİTTİ.
10 | ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI | Seyyar Pancar Boşaltma Makinesi için Toprak Sıyırıcı ve Temizleme Ünitesi Yapılması | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 47200 | 45000 | 47200 |  | 0 |  | BİTTİ.
11 | ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI | Araçlara Posa Yüklemek İçin Transport Altına 2 Adet Hareketli Bant Kurulması | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 141600 | 56640 | 141600 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
18 | ERCİŞ ŞEKER FABRİKASI TOPL. | ERCİŞ ŞEKER FAB.MÜD |  |  |  | 11 | 1647280 | 1299940 | 1647280 | 0 | 0
1 | ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | Çorakdere Sel Kontrol Uygulama Projesi Kapsamında Beşçatak Mahallesi | DKH | İPEKYOLU | 01.11.2018-12.15.2018 | 1 | 720000 | 0 | 1680000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
2 | ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | Gevaş İlçesi Pınarbaşı Ağaçladırma Projesi | DKH | GEVAŞ | 01.09.2018-31.12.2018 | 1 | 1155000 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | BAŞLANAMADI
3 | ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | Şehitlik 3 Ağaçlandırma Projesi | DKH | GEVAŞ | 01.05.2018-31.12.2018 | 1 | 608537 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | BAŞLANAMADI
4 | ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | Edremit İlçesi Hacıbekir Kışlası Ağaçlandırma Projesi | DKH | EDREMİT | 01.05.2018-31.12.2018 | 1 | 158282 | 0 | 440000 | 75000 | 17.0455 |  | BİTTİ.
5 | ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | Orta Refüj ve Yol Kenarı Ağaçlandırma Projesi | DKH | MUHTELİF | 01.03.2018-01.06.2018 | 1 | 45600 | 0 |  | 45000 | #DIV/0! |  | BİTTİ.
6 | ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | Bal Ormanı Projesi | DKH | ÇATAK | 01.04.2018-31.12.2018 | 1 | 500000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
7 | ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | Orman Köylülerini Kalkındırma | DKH | MUHTELİF | 01.03.2018-31.12.2018 | 1 | 800000 | 0 | 800000 | 800000 | 100 |  | BİTTİ.
8 | ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | Rehabilitasyon Projesi | DKH | ÇATAK | 01.03.2018-31.12.2018 | 1 | 184000 | 0 | 120000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
19 | ORMAN İŞLETME MÜD. TOPL. | ORMAN İŞLETME MÜD. |  |  |  | 8 | 4171419 | 0 | 3040000 | 920000 | 30.2632
1. | DHMİ FERİT MELEN HAVA. MÜD. TOPL. | PAT sahaları bakım onarım | ULAŞIM | EDREMİT | 2017-2018 | 1 | 9483000 | 0 | 3552508.82 | 5960491.18 | 62 |  | DEVAM EDİYOR
2 | DHMİ FERİT MELEN HAVA. MÜD. TOPL. | Güneş Enerji Sistemi (GES) | ULAŞIM | EDREMİT | 2017-2018 | 1 | 2670000 | 0 | 2234000 | 436000 | 19.5166 |  | DEVAM EDİYOR
20 | DHMİ FERİT MELEN HAVA. MÜD. TOPL. | DHMİ FERİT MELEN HAVA MD.TOPL. |  |  |  | 2 | 12153000 | 0 | 5786508.82 | 6396491.18 | 100
| KURULUSLAR TOPL. | KURULUŞLAR TOPLAMI |  |  |  | 593 | 3134894343.8052 | 886247399.3 | 1004513252.396 | 545679007.41 | 54.3227
1 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Kutu Menfez Ve Koruge Boru Mal Alım İşi | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 745642 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
2 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Muhtelif Kesimlerde Menfezlerin Kapatılması 3. Kısım Yapım İşi | DKH | BAŞKALE | 2018-2018 | 1 | 814801.8 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
3 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Başkale İlçesi Muhtelif Yollara İkinci Kat Sathi Kaplama Asfalt Yapım İşi (Açık) | DKH | ÇATAK | 2018-2018 | 1 | 470188.7 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
4 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Çatak İlçesi Muhtelif Yollara İkinci Kat Sathi Kaplama Asfalt Yapım İşi (Açık) | DKH | GEVAŞ | 2018-2018 | 1 | 412799.4 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
5 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Gevaş İlçesi Muhtelif Mahallelerde Bsk Asfalt Yapımı | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 8029024.912 | - | 5629997.0728 | 5629997.0728 | 100 |  | DEVAM EDİYOR
6 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | İpekyolu İlçesi Muhtelif Mahallelere Bsk Asfalt Yapımı 1 Kısım | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 14029570.0688 | - | 5139582.7008 | 5139582.7008 | 100 |  | DEVAM EDİYOR
7 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Erciş İlçesi Muhtelif Mahallelere Tabakalı Asfalt, Kaldırım Drenaj Yapım İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 13631413.336 | 12124164.939 | 1507248.22 | 13631413.159 | 100 |  | BİTTİ.
8 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | İpekyolu İlçesi Muhtelif Mahallelere Bsk Asfalt Yapımı 2 Kısım | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 10194445.9328 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
9 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Saray Ve Muradiye İlçesi Şehir Merkezi Muhtelif Mahallelere Binder Tabakalı Asfalt Yapımı | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 2796796.8 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
10 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Tuşba İlçesi Muhtelif Mahallelere Bsk Asfalt Yapımı 1 Kısım | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 3413521.7 | - | 1657957.112 | 1657957.112 | 100 |  | DEVAM EDİYOR
11 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Tuşba İlçesi Muhtelif Mahallelere Bsk Asfalt Yapımı 1 Kısım | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 8422106.158 | - | 5290065.198 | 5290065.906 | 100 |  | DEVAM EDİYOR
12 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Tuşba İlçesi Muhtelif Mahallelere Bsk Asfalt Yapımı 2 Kısım | DKH | BAŞKALE | 2018-2018 | 1 | 4481398.69 | - | 779980.59 | 779980.59 | 100 |  | DEVAM EDİYOR
13 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Başkale İlçesi Muhtelif Yollara Binder Tabakalı Asfalt Kaplama Yapım İşi | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 8236403.35 | 4405548.38 | 4839581.39 | 9245129.77 | 191.0316 |  | BİTTİ.
14 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Erciş İlçesi Muhtelif Mahallelerde Bsk Asfalt Yapım İşi 1. Kısım | DKH | BAHÇESARAY | 2018-2018 | 1 | 10103637.605 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
15 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Bahçesaray İlçesi Muhtelif Mahallelerde Çift Katmanlı Sathi Kaplama Asfalt Yapım İşi | DKH | GEVAŞ | 2018-2018 | 1 | 3021081.5 | 314329.9092 | 2997062.1288 | 3311392.038 | 100 |  | BİTTİ.
16 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Erciş İlçesi Muhtelif Mahallelerde Bsk Asfalt Yapım İşi 2. Kısım | DKH | MURADİYE | 2018-2018 | 1 | 6799962.99 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
17 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Aydınlatma Malzemesi Mal Alımı İşi | DKH | SARAY | 2018-2018 | 1 | 190070 | - | - | - | 0 |  | BİTTİ.
18 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Kocaeli Van Dostluk Parkı Bakım Onarımı | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 2132557.78 | - | - | - | 0 |  | BİTTİ.
19 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Van Merkez Cumh.Cad.Üzerindeki Kentsel Dönüşüm Alanında Proje Ve Danışmanlık Hizmet Alımı | DKH | GÜRPINAR | 2018-2018 | 1 | 740000 | - | - | - | 0 |  | BİTTİ.
20 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Şehrin Muhtelif Yerlerinde Tadilat Ve Onarım İşleri Yapım İşi | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 1454595.1 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
21 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Çatak İlçe Otogarı Ve Çevre Duvarı Yapım İşi | DKH | EDREMİT | 2018-2018 | 1 | 683500 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
22 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Akköprü 4.Etap Park Yapım İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 348973 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
23 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Van Merkez Canlı Hayvan Pazarı Yapım İşi | İNŞAAT | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 3510000 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
24 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Hayvan Barınağında Tadilat Ve Onarım Yapım İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 743932.08 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
25 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Erciş İlçe İtfaiye Binası Yapım İşi | İNŞAAT | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 1940000 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
26 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | İskele Caddesi 1.Etap Düzenleme Çalışmaları Yapım İşi | ULAŞIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 3306112 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
27 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Gevaş Mezbahane Enerji Nakil Hattı Kurulum İşi | ENERJİ | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 133352.08 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
28 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Gevaş Kerataş Sahili Düzenleme Yapım İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 545713 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
29 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Van Merkez Taksi Durakları Yapım İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 492564.6 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
30 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Gevaş Vizontele Salonu Bakım Onarım İşi | DKH | EDREMİT | 2018-2018 | 1 | 377050.88 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
31 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Muradiye İlçe Otogarı Yapım İşi | ULAŞIM | ÇATAK | 2018-2018 | 1 | 699000 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
32 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Saray İlçesinde Yaya Yolu Çalışmaları Yapım İşi | ULAŞIM | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 1163274 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
33 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Kadın Konuk Evi Yapım İşi | İNŞAAT | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 327000 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
34 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Gürpınar İlçesi Kapalı Halı Saha Yapım İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 351000 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
35 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Erciş İlçesi Merkez Yaya Yolları Yaya Kaldırım Yapım İşi | ULAŞIM | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 2126568 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
36 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Edremit İlçesi Mülk Mahallesi Taziye Evi Yapım İşi | İNŞAAT | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 238000 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
37 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Emniyet G.Müd.2 Adet Prefabrik Demontajı-Montajı | İNŞAAT | GEVAŞ | 2018-2018 | 1 | 159000 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
38 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Van İli Aile Sağlığı Merkezleri Bakım Onarım Yapım İşi | DKH | GEVAŞ | 2018-2018 | 1 | 299410.77 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
39 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Van Merkez,Cadde Ve Sokakların Yaya Yolu Düzenleme Çalışması Yapım İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 772400 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
40 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Gölbaşı Katı Atık 25 Kwa Trafo Yapım İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | - | - | - | - | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
41 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Van İskele Yatılı Bölge Okulu Spor Salonu Bakımı Onarımı | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | - | - | - | - | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
42 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Halk Otobüsü Ve Hareekat Amirliği Binası Yapım İşi | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | - | - | - | - | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
43 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Mevcut Çöp Alanının Islahı Projesi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 30000000 | - | - | - | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
44 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Ab Projesi Kapsamında Yeni Çöp Alanı Düzenleme Ve Entegre Projesi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 17563636.36 | - | - | - | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
45 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Sahil Temizlik | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 2000000 | - | - | - | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
46 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Van Gölü Yüzeysel Su Temizliği Tekne Alım İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 2000000 | - | 70800 | 35990 | 50.8333 |  | İHALE AŞAMASINDA
47 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Yapım İşi | DKH | EDREMİT | 2018-2018 | 1 | 950000 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
48 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Bütünleşik Kıyı Planı | DKH | ÖZALP | 2018-2018 | 1 | 200000 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
49 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Edremit, Başkale, Özalp, Çaldıran, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar İlçeleri İle 1/5.000 Nazım İmar Plan Yapımı Hizmet İşi | DKH | SARAY | 2018-2018 | 1 | 1500000 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
50 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Edremit İlçesi 700 Ha 1/5.000 Ölçekli İlave-Revizyon İmar Planı Hizmet Alım İşi | DKH | BAŞKALE | 2018-2018 | 1 | 29960 | - | - | - | 0 |  | BİTTİ.
51 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Özalp İçesi 750 Ha 1/5.000 Ölçekli İlave-Revizyon İmar Planı Hizmet Alım İşi | DKH | ÇALDIRAN | 2018-2018 | 1 | 94500 | - | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
52 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Saray İlçesi 530 Ha 1/5.000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Hizmet İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 44000 | - | - | - | 0 |  | BİTTİ.
53 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Başkale İlçesi 900 Ha 1/5.000 Ölçekli İlave-Revizyon İmar Planı Hizmet Alım İşi | DKH | GÜRPINAR | 2018-2018 | 1 | 72000 | 43000 | - | - | 0 |  | BİTTİ.
54 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Çaldıran İlçesi 950 Ha 1/5.000 Ölçekli İlave-Revizyon İmar Planı Hizmet Alım İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 95000 |  | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
55 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Kırsal Alan Planlanması | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 70000 |  | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
56 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Gürpınar Hoşap Kalesi Ve Çevresi 157 Ha 1/5.000 Nazım Ve 1/1.000 Uygulama Koruma Amaçlı İmar Planı | DKH | GEVAŞ | 2018-2018 | 1 | 100480 |  | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
57 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Edremit Ve Muradiye İlçelerinde 10Ha Lık Alanda 1/5000 Nazım Ve 1/1000 Uygulama Koruma Amaçlı İmar Planı | DKH | ÇALDIRAN | 2018-2018 | 1 | 48000 |  | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
58 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 5.000 Ha Merkez Ve İlçelerde İhtiyaca Binaen Halihazır Harita Yapım İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 |  |  | - | - | 0 |  | BAŞLANAMADI
59 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Gevaş İlçesi 1800 Ha Halihazır Harita Yapım İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 |  |  | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
60 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Çaldıran İlçesi 860 Hektar Halihazır Harita Yapım İşi | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 |  | 107500 | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
61 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 1652 Kotu Kıyı Kenar Çizgisi Sınırı İçerisinde 1600 Ha Halihazır Harita Yapım İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 |  | 179000 | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
62 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Merkez Üç İlçede 280Ha Alanda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması (Tebrizkapı-Selimbey)-(Selimbey-Hatuniye) Topçuoğlu-Şabaniye-Aşağınorşin-Sanayii | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 |  |  | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
63 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Beyüzümü İlçesi 62 Ha 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Hizmet Alım İşi | DKH | GEVAŞ | 2018-2018 | 1 |  | 19809 | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
64 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Van Merkez İmar Planının Yeni Lejanta Göre Yapılması Ve Onaylanması Hizmet İşi | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 60000 |  | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
65 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Van İl Bütününde Muhtelif Alanlarda 150 Ha İmar Plan Yapımı Hizmet İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 40000 |  | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
66 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 200 Hektar Alan 1/5000 Ve 1/1.000 Revizyon Nazım Ve Uygulama İmar Planı Hizmet İşi | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 30000 |  | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
67 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 75 Hektar Alan 1/5000 Ve 1/1.000 Revizyon Nazım Ve Uygulama İmar Planı Hizmet İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 |  |  | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
68 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 125 Hektar Alan 1/5000 Ve 1/1.000 Revizyon Nazım Ve Uygulama İmar Planı Hizmet İşi | DKH | ÇATAK | 2018-2018 | 1 |  |  | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
69 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Erçiş İlçesi 860Ha Alanda 1652 Kotu Altı Ve Özel Proje Alanı Halihazır Harita Yapım İşi | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 |  |  | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
70 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Gnss A Ğının Yenilenmesi İçin Cihaz Alınması | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 |  |  | - | - | 0 |  | BAŞLANAMADI
71 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Çatak İlçesi 450 Ha Alanda Fotogrametrik Hali Hazır Harita Yapım İşi | DKH | SARAY | 2018-2018 | 1 |  |  | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
72 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Bardakçı -Mollakasım Sahili Boyunca 4000 Ha Alanda Halihazır Harita Yapım İşi | DKH | ÖZALP | 2018-2018 | 1 |  |  | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
73 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Van İli Tuşba İlçesi 62 Hektarlık Alanda 18. Madde Uygulaması Ve Geri Dönüşüm Hizmet Alım İşi | DKH | GÜRPINAR | 2018-2018 | 1 |  |  | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
74 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Van İli Çatak İlçesi 450 Hektarlık Alanda Fotogrametrik Halihazır Harita Hizmet Alım İşi | DKH | GEVAŞ | 2018-2018 | 1 |  |  | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
75 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Van İli Saray İlçesine Ait 530 Hektar Alanda 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı Hizmet Alım İşi | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 |  |  | - | - | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
76 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Van İli Özalp İlçesi 2001 Yılına Ait 15 Adet 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Paftalarının Sayısallaştırılması Hizmet Alım İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 |  |  | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
77 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Van İli Gürpınar İlçesi 1/5000 Ölçekli İlave Revizyon + 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hizmet Alım İşi | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 |  |  | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
78 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Van İli Gevaş İlçesi 1/5000 Ölçekli İlave Revizyon + 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hizmet Alım İşi | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 |  |  | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
79 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Van İli Erçiş İlçesi Mahkeme Kararı İle İptal Edilen Muhtelif Alanlarda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Revizyon Planı Hizmet Alım İşi | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 |  |  | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
80 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 10 Adet Taksi Yazıhane Yenileme İşi | DKH | EDREMİT | 2018-2018 | 1 | 650000 |  | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
81 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Yatay Ve Dikey Yol İşaretlemeleri Ve Boya Alımı | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 1000000 |  | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
82 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 10 Adet Sinyalize Kavşak Yapımı | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 500000 |  | - | - | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
83 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Trafik Kontrol Merkezi Yapımı | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 750000 |  | - | - | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
84 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Gezi Ve Protokol Gemisinin Yapımı | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 650000 |  | - | - | 0 |  | BİTTİ.
85 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Aile Mezarlığı Projesi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | - | - | - | - | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
86 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Masa Sandalye Yardımı | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 299400 | - | - | 353292 | 0 |  | BİTTİ.
87 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Mezarlık Etrafı Panel Çit Yapımı | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 3327741.6 | 2050396 | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
88 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Hayvan Barınağı Hizmeti | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 1113000 | - | - | 1313340 | 0 |  | BİTTİ.
89 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Vektörel İlaçlama | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 18000000 | - | - | 9998415 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
90 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Aile Mezarlığı Projesi | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | - | - | - | - | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
91 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Masa Sandalye Yardımı | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 299400 | - | - | 353292 | 0 |  | BİTTİ.
92 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Mezarlık Etrafı Panel Çit Yapımı | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 3327741.6 | 2050396 | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
93 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Hayvan Barınağı Hizmeti | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 1113000 | - | - | 1313340 | 0 |  | BİTTİ.
94 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Vektörel İlaçlama | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 18000000 | - | - | 9998415 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
95 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Akköprü Parkı 2.Etap Çevre Aydınlatma Yapım İşi | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 159906.52 | - | 159906.52 | 159906.52 | 100 |  | BİTTİ.
96 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Atatürk Kültür Parkı Çevre Aydınlatma Yapma İşi | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 578365.79 | - | 578365.79 | 578365.79 | 100 |  | BİTTİ.
97 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 80. Yıl Parkı Çevre Aydınlatma Yapım İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 123122.38 | - | 123122.38 | 123122.38 | 100 |  | BİTTİ.
98 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Demokrasi Parkı Çevre Aydınlatma İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 136777.34 | - | 9086 | 145863.34 | 1605.3636 |  | BİTTİ.
99 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Kurtuluş Parkı Çevre Aydınlatma İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 163483.1 | - | 163483.1 | 163483.1 | 100 |  | BİTTİ.
100 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Su Deposu Ve Sondaj Yapım İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 105296.62 | - | 82998.3 | 82998.3 | 100 |  | BİTTİ.
101 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Urartu Kent Müzesi Yeşil Alan Çimlendirme İşi | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 112250 | - | 112250 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
102 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Atatürk Kültür Parkı Personel Binası Yapım İşi | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 105020 | 37676.66 | 62217.96 | 99894.62 | 160.5559 |  | BİTTİ.
103 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Regülatör Mal Alım Ve Kurulum İşi | DKH | MURADİYE | 2018-2018 | 1 | 138669.2 | - | 138669.2 | 138669.2 | 100 |  | BİTTİ.
104 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Hidrolik Platform Aracı Ve Üstü Ekipmanları Mal Alım İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 223000 | - | 223000 | 223000 | 100 |  | BİTTİ.
105 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Dal Öğütme Makinası Alımı İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 27151.8 | - | 27151.8 | 27151.8 | 100 |  | BİTTİ.
106 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Ağaç Söküm Makinası Alımı İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 68227.6 | - | 68227.6 | 68227.6 | 100 |  | BİTTİ.
107 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Toprak Kale Dostluk Park Yapım İşi (Eski Asfalt Şantiyesi) | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 |  | - |  |  | 100 |  | İHALE AŞAMASINDA
108 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Dabbağoğlu Parkı Yenileme Düzenleme Yapım İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 |  | - |  |  | 100 |  | İHALE AŞAMASINDA
109 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Muradiye Şelalesi Peyzaj Düzenleme Yapım İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 |  | - |  |  | 100 |  | İHALE AŞAMASINDA
110 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Muhtelif Park Ve Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Kent Mobilyaları Ve Oyun Grupları Mal Alım İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 2331090 | - | 2331090 |  | 0 |  | Devam Ediyor
111 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Muhtelif İnşaat, Su Ve Elektrik Malzemesi Mal Alım İşi ( 3 Kısım) | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 500.981,98 ₺ | - | 500981.98 | 500981 | 99.9998 |  | BİTTİ.
112 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Sulama Aracı Kiralama Hizmet Alım İşi | DKH | BAŞKALE | 2018-2018 | 1 | 682866 | - | 682866 | 394149 | 57.7198 |  | DEVAM EDİYOR
113 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Fidan Ve Çalı Mal Alım İşi | DKH | BAŞKALE | 2018-2018 | 1 | 2155329 | - | 2155329 | 2155329 | 100 |  | BİTTİ.
114 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Mevsimlik Çiçek İle Çalı Bitkileri Alım İşi | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 897103 | - | 897103 | 897103 | 100 |  | BİTTİ.
115 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Muhtelif Park Ve Bahçe Malzemeleri Mal Alım İşi ( Zirai İlaç, Gübre, Çim Tohumu ) | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 170451 | - | 170451 | 170451 | 100 |  | BİTTİ.
116 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Cumhuriyet Cad.İçin Ahşap Saksı Mal Alım İşi | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 150332 | - | 150332 | - | 0 |  | BİTTİ.
117 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 2 Nisan Cad. İçin Kompozit Saksı Mal Alım İşi | DKH | MURADİYE | 2018-2018 | 1 | 118590 | - | 118590 | - | 0 |  | BİTTİ.
118 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Erciş Sahil Yolu (322.000M2)Otomatik Sulama Sistemi Ve Aydınlatma İşi | DKH | GEVAŞ | 2018-2018 | 1 | 2891000 | 1790688.88 | 1100311.12 | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
119 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Akköprü Parkı 4.Etap Peyzaj Düzenleme Yapım İşi | DKH | GÜRPINAR | 2018-2018 | 1 |  |  |  | - | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
120 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Uğurlu Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | İNŞAAT | ÇALDIRAN | 2018-2018 | 1 | 790125.4158 | 562703.2252 | 227422.1906 | - | 0 |  | BAŞLANAMADI
121 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Yukarıküme - Ekecek Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | İNŞAAT | GEVAŞ | 2018-2018 | 1 | 683522.729 |  | 683522.729 | - | 0 |  | BAŞLANAMADI
122 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Kaymaklı Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | İNŞAAT | BAHÇESARAY | 2018-2018 | 1 | 160682.3228 | 155108.4512 | 5573.8716 | - | 0 |  | BİTTİ.
123 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Yaylıyaka Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | İNŞAAT | SARAY | 2018-2018 | 1 | 322933.9394 | 269111.6142 | 53822.3252 | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
124 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Tekler Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | İNŞAAT | ÖZALP | 2018-2018 | 1 | 471100.4742 | 423900.4742 | 47200 | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
125 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Ovapınar Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | İNŞAAT | BAŞKALE | 2018-2018 | 1 | 530396.1704 | 530396.1704 | - | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
126 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Güzelkonak Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | İNŞAAT | GÜRPINAR | 2018-2018 | 1 | 229596.9908 | 137755.3712 | 91841.6196 | - | 0 |  | BİTTİ.
127 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Taşdönderen Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | İNŞAAT | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 270777.7506 |  | 270777.7506 | - | 0 |  | BİTTİ.
128 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Umuttepe Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | İNŞAAT | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 485913.9818 |  | 485913.9818 | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
129 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Abalı Hayvan İçme Suyu Göleti | İNŞAAT | BAŞKALE | 2018-2018 | 1 | 263438.6816 |  | 263438.6816 | - | 0 |  | BİTTİ.
130 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | İslam Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | İNŞAAT | GEVAŞ | 2018-2018 | 1 | 351436.6978 |  | 351436.6978 | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
131 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Mahmudiye Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | İNŞAAT | GEVAŞ | 2018-2018 | 1 | 369064.706 |  | 369064.706 | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
132 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Dönerdere-Emek Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | İNŞAAT | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 1091112.7712 |  | 1091112.7712 | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
133 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Örenkale-Hasanabat Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | İNŞAAT | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 703980.8138 |  | 703980.8138 | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
134 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Tutmaç Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | İNŞAAT | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 368355.0658 |  | 368355.0658 | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
135 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Halkalı Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | İNŞAAT | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 156139.9954 |  | 156139.9954 | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
136 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Topraklı-Deredam Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | İNŞAAT | ÇATAK | 2018-2018 | 1 |  |  | 0 | - | 0 |  | BAŞLANAMADI
137 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Saçan Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | İNŞAAT | GÜRPINAR | 2018-2018 | 1 |  |  | 0 | - | 0 |  | BAŞLANAMADI
138 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Deşta Kavaşi Sulama Tesisi Yapım İşi | İNŞAAT | ÖZALP | 2018-2018 | 1 | 1178026.9102 |  | 1178026.9102 | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
139 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Hasbey Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi | İNŞAAT | SARAY | 2018-2018 | 1 | 359171.1966 |  | 359171.1966 | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
140 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | İş Makinası Kiralama Hizmet Alım İşi | DKH | GEVAŞ | 2018-2018 | 1 | 6927072 | - | 5024034 | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
141 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Koruge Boru Mal Alım İşi | DKH | EDREMİT | 2018-2018 | 1 | 1551181.8 | - | 1093555.4 | - | 0 |  | DEVAM EDİYOR
142 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Sıvat Kurulumu Ve Montajı Hizmet Alım İşi | DKH | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 112713.6 | - | 112713.6 | - | 0 |  | BİTTİ.
143 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Hayvan İçme Suyu Oluğu Mal Alım İşi(Sıvat) | DKH | GÜRPINAR | 2018-2018 | 1 | - | - | - | - | 0 |  | BAŞLANAMADI
144 | VASKİ | Sondaj Yapım İşi | DKH | GEVAŞ | 2018-2018 | 1 | - | - | - | - | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
145 | VASKİ | Van İli Çatak İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi | İNŞAAT | BAHÇESARAY | 2018-2018 | 1 | 2720490 | - | 2720490 | 1458100.44 | 53.597 |  | DEVAM EDİYOR
146 | VASKİ | Van İli Gürpınar İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi | İNŞAAT | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 1292690 | - | 1292690 | 852208.14 | 65.9252 |  | DEVAM EDİYOR
147 | VASKİ | Van İli Özalp İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İnşaat Yapım İşi | İNŞAAT | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 110663.35 | - | 110663.35 | 86048.43 | 77.7569 |  | BİTTİ.
148 | VASKİ | Van İli Saray İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi | İNŞAAT | SARAY | 2018-2018 | 1 | 248862 | - | 248862 | 145789.57 | 58.5825 |  | DEVAM EDİYOR
149 | VASKİ | ’Van İli Gevaş İlçesi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon İnşaat Yapım İşi' | İNŞAAT | ÇALDIRAN | 2018-2018 | 1 | 366652.6326 | - | 366652.6326 | 350114.85 | 95.4895 |  | DEVAM EDİYOR
150 | VASKİ | Van İli Edremit İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi | İNŞAAT | MURADİYE | 2018-2018 | 1 | 2355339 | - | 2355339 | 338850.58 | 14.3865 |  | DEVAM EDİYOR
151 | VASKİ | Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Ve 24 Aylık İşletimi | İNŞAAT | MURADİYE | 2018-2018 | 1 | 103497199.4 | - | 23600000 | 759000 | 3.2161 |  | DEVAM EDİYOR
152 | VASKİ | Van İli Gürpınar İlçesi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi | İNŞAAT | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 1284673.245 | - | 1284673.245 | 1255697.62 | 97.7445 |  | BİTTİ.
153 | VASKİ | Van İli Gevaş İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi | İNŞAAT | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 729287.2 | - | 729287.2 | 402453.96 | 55.1846 |  | DEVAM EDİYOR
154 | VASKİ | Van İli Bahçesaray İlçesi Muhtelif Mahallerlerde İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi | İNŞAAT | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 1588250 | - | 1588250 | 1685579.97 | 106.1281 |  | DEVAM EDİYOR
155 | VASKİ | Van İli Tuşba İlçesi Muhtelif Mahallerlerde İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi | İNŞAAT | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 593565 | - | 593565 | 634172.51 | 106.8413 |  | DEVAM EDİYOR
156 | VASKİ | Van İli Merkez (Tuşba, İpekyolu Ve Edremit ) İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi | İNŞAAT | GEVAŞ | 2018-2018 | 1 | 3273004.25 | - | 3273004.25 | 3053145.45 | 93.2827 |  | DEVAM EDİYOR
157 | VASKİ | Van İli Çaldıran İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi | İNŞAAT | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 604783.04 | - | 604783.04 | 318959.9 | 52.7396 |  | DEVAM EDİYOR
158 | VASKİ | Van İli Çaldıran İlçesi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi | İNŞAAT | BAŞKALE | 2018-2018 | 1 | 1297380.8658 | - | 1297380.8658 | 1312059.91 | 101.1314 |  | BİTTİ.
159 | VASKİ | Van İli Muradiye İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi | İNŞAAT | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 1043274.58 | - | 1043274.58 | 517911.86 | 49.6429 |  | DEVAM EDİYOR
160 | VASKİ | Van İli Muradiye İlçesi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi | İNŞAAT | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 645191.727 | - | 645191.727 | 501920.15 | 77.794 |  | DEVAM EDİYOR
161 | VASKİ | Van İli Erciş İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi | İNŞAAT | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 1766157.92 | - | 1766157.92 | 825889.4 | 46.7619 |  | DEVAM EDİYOR
162 | VASKİ | Van İli İpekyolu İlçesi Yalımerez Mahallesi İçmesuyu Hattı Yapım İşi | İNŞAAT | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 370396.0646 | - | 370396.0646 | 381612.63 | 103.0283 |  | DEVAM EDİYOR
163 | VASKİ | Van İli İpekyolu,Edremit ,Tuşba Asbest Boru Değişimi Ve Yeni İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi | İNŞAAT | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 2962491.7868 | - | 2962491.7868 | 633342.01 | 21.3787 |  | DEVAM EDİYOR
164 | VASKİ | Van İli İpekyolu, İlçesi Doğu Caddesi Ve Suvaroğlu Caddesi Asbest Boru Değişimi Ve Yeni İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi (Pazarlık) | İNŞAAT | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 1298001.3334 | - | 1298001.3334 | 593944.49 | 45.7584 |  | DEVAM EDİYOR
165 | VASKİ | Van İli Gevaş İlçesi Akdamar,Dokuzağaç, Villalar İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi | İNŞAAT | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 4380744.1 | - | 4380744.1 | 3024064.13 | 69.0308 |  | DEVAM EDİYOR
166 | VASKİ | Van İli İpekyolu İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi | İNŞAAT | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 809468.2 | - | 809468.2 | 391401.87 | 48.353 |  | DEVAM EDİYOR
167 | VASKİ | Van İli Başkale İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi | İNŞAAT | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 2490112.7 | - | 2490112.7 | 1800200 | 72.2939 |  | DEVAM EDİYOR
168 | VASKİ | Van İli İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi 200 M³ Betonarme İçmesuyu Deposu Ve Şebeke Hattı Yapım | İNŞAAT | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 382867 | - | 382867 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
169 | VASKİ | Van İli Tuşba İlçesi Mollakasım Mahallesi Ve Mavi Bayraklı Sahi İçmesuyu Hattı Yapım İşi | İNŞAAT | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 627881 | - | 627881 | 428515.18 | 68.2478 |  | DEVAM EDİYOR
170 | VASKİ | Van İli Erciş İlçesi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi | İNŞAAT | MUHTELİF | 2018-2018 | 1 | 1988233.4008 | - | 1988233.4008 | 188089.44 | 9.4601 |  | DEVAM EDİYOR
21 | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPL. | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |  |  |  | 170 | 389707162.9518 | 25201485.0746 | 109535371.8652 | 95919370.4886 | 87.5693
1 | BAŞKALE BELEDİYESİ | Çelik Dükkanlar yapım işi | DKH | BAŞKALE | 2018-2018 | 1 | 529643 | 0 | 700000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
2 | BAŞKALE BELEDİYESİ | Yarı Olimpik Yüzme Havuzu | DKH | BAŞKALE | 2018-2018 | 1 | 4663360 | 0 | 5000000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
3 | BAŞKALE BELEDİYESİ | İbreli Yapraklı ve Çalı Grubu Süs Bitkileri Alımı ve Dikim-serim İşi | DKH | BAŞKALE | 2018-2018 | 1 | 156940 | 0 | 250000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
4 | BAŞKALE BELEDİYESİ | Mesire Alanı | DKH | BAŞKALE | 2017-2017 | 1 | 708000 | 533309.04 | 3000000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
5 | BAŞKALE BELEDİYESİ | Muhtelif Mahallelerde Binder Tabakalı Asfalt yYapım İşi | DKH | BAŞKALE | 2018-2018 | 1 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
6 | BAŞKALE BELEDİYESİ | Başkale mesire alanı kafe yapım işi | DKH | BAŞKALE | 2018-2018 | 1 | 184080 | 0 | 3000000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
7 | BAŞKALE BELEDİYESİ | Belediye hizmet sınırları içersinde bulunan mahallelerdeki camilerin ve okuların önü parke taşı ile döşenmesi | DKH | BAŞKALE | 2017-2017 | 1 | 1713312 | 534320.52 | 6000000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
8 | BAŞKALE BELEDİYESİ | Belediye hizmet sınırları içersinde muhtelif Mahallelerde binder tabaklı asfalt yapım işi. | DKH | BAŞKALE | 2018-2018 | 1 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
9 | BAŞKALE BELEDİYESİ | Kaldırım düzenlemesi yapım işi | DKH | BAŞKALE |  | 1 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
10 | BAŞKALE BELEDİYESİ | Belediye hizmet sınırları içersinde bulunan Yavuzlar mahallesi Taziye evi yapım işi. | DKH | BAŞKALE | 2017-2017 | 1 | 212400 | 0 | 236000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
11 | BAŞKALE BELEDİYESİ | Belediye hizmet sınırları içersinde bulunan Kavurgalı mahallesi Taziye evi yapım işi. | DKH | BAŞKALE | 2017-2017 | 1 | 212400 | 0 | 236000 | 211268.67 | 89.5206 |  | DEVAM EDİYOR
12 | BAŞKALE BELEDİYESİ | Belediye hizmet sınırları içersinde bulunan Açıkağıl mahallesi Taziye evi yapım işi. | DKH | BAŞKALE | 2017-2017 | 1 | 212400 | 0 | 236000 | 201396.77 | 85.3376 |  | BİTTİ.
13 | BAŞKALE BELEDİYESİ | Muhtelif Mahallelerde Sosyal Donatı Yapım İşi | DKH | BAŞKALE | 2018-2018 | 1 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
14 | BAŞKALE BELEDİYESİ | Başkale Diyaliz Yapım İşi | DKH | BAŞKALE | 2018-2018 | 1 | 196900 | 0 | 500000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
22 | BAŞKALE BELEDİYESİ TOPL. | BAŞKALE BELEDİYESİ |  |  |  | 14 | 8789435 | 1067629.56 | 38758000 | 412665.44 | 1.0647
1 | ERCİŞ BELEDİYESİ | Asfalt ve yol yapımı | DKH | ERCİŞ | 2017-2018 | 1 | 21068689.4 | 15652173.91 | 5416515.49 | 21068689.4 | 388.9713 |  | BİTTİ.
2 | ERCİŞ BELEDİYESİ | Sahil yolu Vitrin projesi-2, 4 adet iskele, 1 adet deniz feneri, 1 adet yel değirmeni yapımı | DKH | ERCİŞ | 2017-2018 | 1 | 1759474.67 |  | 1759474.67 | 1759474.67 | 100 |  | BİTTİ.
3 | ERCİŞ BELEDİYESİ | Parke taşı ile yol yapımı işçilik | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 416658 |  | 416658 | 191336.41 | 45.9217 |  | DEVAM EDİYOR
4 | ERCİŞ BELEDİYESİ | Seyir tepe ve seyir terası projesi | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
5 | ERCİŞ BELEDİYESİ | Halı saha yapımı | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 289100 |  | 289100 | 289100 | 100 |  | BİTTİ.
6 | ERCİŞ BELEDİYESİ | İnci Kefali Tabiat Parkı Çevre Düzenlemesi | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 764262.4 |  | 840688.64 | 840688.64 | 100 |  | BİTTİ.
7 | ERCİŞ BELEDİYESİ | Sahilyolu Vitrin Projesi 2 İskele Kafe Restaurant Güvenlik Sistemleri | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 1102358 |  | 1102358 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
8 | ERCİŞ BELEDİYESİ | Muhtelif mahallelerde beton parke taşı 1. etap | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 1394625 |  | 1394625 | 1673550 | 120 |  | BİTTİ.
9 | ERCİŞ BELEDİYESİ | Muhtelif mahallelerde beton parke taşı 2. etap | DKH | ERCİŞ | 2018-2018 | 1 | 48408 |  | 484080 |  | 0 |  | DEVAM EDİYOR
23 | ERCİŞ BELEDİYESİ TOPL. | ERCİŞ BELEDİYESİ |  |  |  | 9 | 26843575.47 | 15652173.91 | 11703499.8 | 25822839.12 | 220.642
1 | ÇALDIRAN BELEDİYESİ | Düğün Salonu Yapım İşi | İNŞAAT | ÇALDIRAN | 2017-2018 | 1 | 2192206.36 | 0 | 0 | 16500 | 0 |  | BAŞLANAMADI
2 | ÇALDIRAN BELEDİYESİ | Hayvan Pazarı | DKH | ÇALDIRAN | 2017-2018 | 1 | 1236000 | 0 | 486300 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
3 | ÇALDIRAN BELEDİYESİ | Kapalı Pazar Alanı | DKH | ÇALDIRAN | 2017-2018 | 1 | 1193688 | 0 | 1086000 | 1193688 | 109.916 |  | BİTTİ.
4 | ÇALDIRAN BELEDİYESİ | Cami ve Taziye Evlerine İnşaat Malzemesi Yardımı | DKH | ÇALDIRAN | 2017-2018 | 1 | 903726.6 | 0 | 951579.14 | 903726.6 | 94.9712 |  | BİTTİ.
5 | ÇALDIRAN BELEDİYESİ | Okullara İnşaat Malzemesi Desteği ve Onarım İşleri | İNŞAAT | ÇALDIRAN | 2017-2018 | 1 | 53524.8 | 0 | 53000 | 53524.8 | 100.9902 |  | BİTTİ.
6 | ÇALDIRAN BELEDİYESİ | Mesire Alanı | İNŞAAT | ÇALDIRAN | 2017-2018 | 1 | 1100000 | 0 | 1100000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
7 | ÇALDIRAN BELEDİYESİ | Van Caddesi Aydınlatma Direk Alım İşi | DKH | ÇALDIRAN | 2017-2018 | 1 | 622332 | 0 | 450288 | 0 | 0 |  | BİTTİ.
8 | ÇALDIRAN BELEDİYESİ | Aydınlatma Direkleri İçin Elektrik Malzemesi Alım İşi | DKH | ÇALDIRAN | 2017-2018 | 1 | 163395.3906 | 0 | 131978 | 0 | 0 |  | BİTTİ.
9 | ÇALDIRAN BELEDİYESİ | Kent Parkı | DKH | ÇALDIRAN | 2017-2018 | 1 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
10 | ÇALDIRAN BELEDİYESİ | Merkez İçi Mahallelerde Beton Parke Taşı Kaplaması İşi | DKH | ÇALDIRAN | 2017-2018 | 1 | 4791246.099 | 0 | 2395623.0495 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
11 | ÇALDIRAN BELEDİYESİ | Sellik Soğuksu Kalkandelen Mahalleleri Beton Parke Taşı Kaplaması İşi (2. Etap) | DKH | ÇALDIRAN | 2017-2018 | 1 | 1058410.676 | 861446.676 | 196964 | 196964 | 100 |  | BİTTİ.
12 | ÇALDIRAN BELEDİYESİ | Muhtelif Mahallelerde Beton Parke Taşı Kaplaması İşi(YİKOB) | DKH | ÇALDIRAN | 2017-2018 | 1 | 2959071.6 | 0 | 5000000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
13 | ÇALDIRAN BELEDİYESİ | Muhtelif Mahallelerde Beton Parke Taşı Kaplaması İşi | DKH | ÇALDIRAN | 2017-2018 | 1 | 16948237.68 | 0 | 28000000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
14 | ÇALDIRAN BELEDİYESİ | Spor Salonu | İNŞAAT | ÇALDIRAN | 2017-2018 | 1 | 256735.6444 | 0 | 282910.9 | 282910.9 | 100 |  | BİTTİ.
15 | ÇALDIRAN BELEDİYESİ | 20 adet okul onarımı | İNŞAAT | ÇALDIRAN | 2017-2018 | 1 | 407396.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
16 | ÇALDIRAN BELEDİYESİ | Bisiklet Yolu | DKH | ÇALDIRAN | 2017-2018 | 1 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
24 | ÇALDIRAN BELEDİYESİ TOPL. | ÇALDIRAN BELEDİYESİ |  |  |  | 16 | 34935971.1834 | 861446.676 | 40734643.0895 | 2647314.3 | 6.4989
1 | ÇATAK BELEDİYESİ | Van İli Çatak ilçesi Ledli dekoratif aydınlatma direği | DKH | ÇATAK | 2018-2018 | 1 | 986480 | 0 | 986480 | 198995.2 | 20.1722 |  | BİTTİ.
2 | ÇATAK BELEDİYESİ | 50.000 Litre akaryakıt euro-diesel alım işi | DKH | ÇATAK | 2018-2018 | 1 | 273760 | 0 | 273760 | 273760 | 100 |  | BİTTİ.
3 | ÇATAK BELEDİYESİ | Kanispi Bal, Ceviz, Alabalık ve Doğa Festivali Organizasyonu | DKH | ÇATAK | 2018-2018 | 1 | 261960 | 0 | 261960 | 261960 | 100 |  | BİTTİ.
4 | ÇATAK BELEDİYESİ | Prefabrik yapımı ve Muhatelif mahallelerde taziye evi ve cami | İNŞAAT | ÇATAK | 2018-2018 | 1 | 526079.4 | 0 | 526079.4 | 526079.4 | 100 |  | BİTTİ.
5 | ÇATAK BELEDİYESİ | Muhtelif mahallelerde parke taşı yapım işi | DKH | ÇATAK | 2018-2018 | 1 | 1086780 | 0 | 1086780 | 1086780 | 100 |  | BİTTİ.
6 | ÇATAK BELEDİYESİ | İnşaat malzemesi alım işi | DKH | ÇATAK | 2018-2018 | 1 | 306794.1 | 0 | 306794.1 | 306794.1 | 100 |  | BİTTİ.
7 | ÇATAK BELEDİYESİ | Muhtelif mahallelerde aydınlatma direği | DKH | ÇATAK | 2018-2019 | 1 | 7424294.5 |  | 7424294.5 | 7424294.5 | 100 |  | DEVAM EDİYOR
8 | ÇATAK BELEDİYESİ | 50.000 litre motorin euro disel alım işi | DKH | ÇATAK | 2018-2018 | 1 | 294410 |  | 294410 | 294410 | 100 |  | DEVAM EDİYOR
9 | ÇATAK BELEDİYESİ | Çocuk oyun grubu | DKH | ÇATAK | 2018-2018 | 1 | 375240 |  | 375240 | 375240 | 100 |  | BİTTİ.
10 | ÇATAK BELEDİYESİ | Mesire alalnında mini golf sahası, istinat duvarı ve bekçi kulubesi yapım işi | DKH | ÇATAK | 2018-2018 | 1 | 471941 |  | 471941 | 471941 | 100 |  | BİTTİ.
25 | ÇATAK BELEDİYESİ TOPL. | ÇATAK BELEDİYESİ |  |  |  | 10 | 12007739 | 0 | 12007739 | 11220254.2 | 93.4419
1. | EDREMİT BELEDİYESİ | Sahil bandı ve rekrasyon inşaatı yapım işi | İNŞAAT | EDREMİT | 2017-2018 | 1 | 18572007.47 | 13677534.08 | 4661860.8 | 18339394.88 | 393.3922 |  | DEVAM EDİYOR
2. | EDREMİT BELEDİYESİ | Mobese Sistemi | DKH | EDREMİT | 2018-2018 | 1 | 861329.2 | 0 | 756611.21 | 756611.21 | 100 |  | DEVAM EDİYOR
3. | EDREMİT BELEDİYESİ | 5 Adet Çok Amaçlı Saha Bakım, Onarım ve Yapım İşi | DKH | EDREMİT | 2018-2018 | 1 | 947000 |  | 305288.41 | 305288.41 | 100 |  | DEVAM EDİYOR
4. | EDREMİT BELEDİYESİ | Taziye Evi | İNŞAAT | EDREMİT | 2018-2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
5. | EDREMİT BELEDİYESİ | Market, Taziye Evi | İNŞAAT | EDREMİT | 2017-2018 | 1 | 320000 | 0 | 320000 | 320000 | 100 |  | BİTTİ.
6. | EDREMİT BELEDİYESİ | Market, Taziye Evi | İNŞAAT | EDREMİT | 2018-2018 | 1 | 720000 | 0 | 720000 | 720000 | 100 |  | BİTTİ.
7. | EDREMİT BELEDİYESİ | İkinci Halk Plajı | DKH | EDREMİT | 2018-2018 | 1 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100 |  | BİTTİ.
8. | EDREMİT BELEDİYESİ | Paintball Parkuru | DKH | EDREMİT | 2017-2018 | 1 | 96000 | 0 | 96000 | 96000 | 100 |  | BİTTİ.
9. | EDREMİT BELEDİYESİ | Eminpaşa Parkı | İNŞAAT | EDREMİT | 2018-2018 | 1 | 650000 | 0 | 650000 | 650000 | 100 |  | BİTTİ.
10. | EDREMİT BELEDİYESİ | Avm, Adem ve Taziye Evi | İNŞAAT | EDREMİT | 2018-2018 | 1 | 793800 | 0 | 793800 | 793800 | 100 |  | BİTTİ.
26 | EDREMİT BELEDİYESİ TOPL. | EDREMİT BELEDİYESİ |  |  |  | 10 | 23060136.67 | 13677534.08 | 8403560.42 | 22081094.5 | 99
1 | SARAY BELEDİYESİ | Muhtelif mahallelerde kiltli yol yapım işi | DKH | SARAY | 2018-2019 | 1 | 1287504.49 | 0 | 0 | 1287504.49 | #DIV/0! |  | BAŞLANAMADI
2 | SARAY BELEDİYESİ | Merkez mahallelerde kilitli yol yapım işi | DKH | SARAY | 2018-2019 | 1 | 3415184.72 | 0 | 0 | 3415184.72 | #DIV/0! |  | BAŞLANAMADI
3 | SARAY BELEDİYESİ | Saray ilçesi muhtelif mahallelerde kilt parke döşeme yapım işi | DKH | SARAY | 2018-2019 | 1 | 1291097 | 0 | 0 | 1291097 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
4 | SARAY BELEDİYESİ | Saray ilçesi muhtelif mahallelerde kilt parke döşeme yapım işi | DKH | SARAY | 2018-2019 | 1 | 813020 | 0 | 0 | 813020 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
5 | SARAY BELEDİYESİ | Saray ilçesi muhtelif mahallelerde kiltli yol yapım işi | DKH | SARAY | 2018-2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
6 | SARAY BELEDİYESİ | Saray muhtelif mahallelerde ahlat taşı ile çeşme yapım iş | DKH | SARAY | 2018-2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
7 | SARAY BELEDİYESİ | Sar5ay Merkez girişine TAK yapım işi | DKH | SARAY | 2018-2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
27 | SARAY BELEDİYESİ TOPL. | SARAY BELEDİYESİ |  |  |  | 7 | 6806806.21 | 0 | 0 | 6806806.21 | #DIV/0!
1 | GEVAŞ BELEDİYESİ | 5 Adet Park Projesi | İNŞAAT | GEVAŞ | 2018-2018 | 1 | 1000000 | 0 | 1000000 | 600000 | 60 |  | BİTTİ.
2 | GEVAŞ BELEDİYESİ | Keretaş sahil projesi | İNŞAAT | GEVAŞ | 2018-2018 | 1 | 1500000 | 1000000 |  | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
3 | GEVAŞ BELEDİYESİ | Ağin Projesi | DKH | GEVAŞ | 2018-2018 | 1 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
4 | GEVAŞ BELEDİYESİ | Vizontele sinama salonu | KÜLTÜR-TURİZM | GEVAŞ | 2018-2018 | 1 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
5 | GEVAŞ BELEDİYESİ | Gevaş ilçesi muhtelif mahallele yollarında BSK yol yapım işi | ULAŞIM | GEVAŞ | 2018-2018 | 1 | 1662710.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
6 | GEVAŞ BELEDİYESİ | Kırsal mahallelerde kilitli parke taşı ypım işi | DKH | GEVAŞ | 2018-2018 | 1 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
7 | GEVAŞ BELEDİYESİ | Kültür Evi | KÜLTÜR-TURİZM | GEVAŞ | 2018-2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
28 | GEVAŞ BELEDİYESİ TOPL. | GEVAŞ BELEDİYESİ |  |  |  | 7 | 7862710.1 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 60
1 | GÜRPINAR BELEDİYESİ | Kent Parkı | DKH | GÜRPINAR | 2018-2018 | 1 | 7075870 | 0 | 7075870 | 1415174 | 20 |  | DEVAM EDİYOR
2 | GÜRPINAR BELEDİYESİ | Kent Meydanı | DKH | GÜRPINAR | 2018-2018 | 1 | 5900000 | 0 | 5900000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
3 | GÜRPINAR BELEDİYESİ | Başbulak | DKH | GÜRPINAR | 2018-2018 | 1 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
4 | GÜRPINAR BELEDİYESİ | Kentsel Dönüşüm (Merkez Dükkanlar) | DKH | GÜRPINAR | 2017-2018 | 1 | 2600000 | 2300000 | 300000 | 300000 | 100 |  | BİTTİ.
5 | GÜRPINAR BELEDİYESİ | Ferdi Sporlar | DKH | GÜRPINAR | 2018-2018 | 1 | 300000 | 0 | 300000 | 300001 | 100.0003 |  | BİTTİ.
6 | GÜRPINAR BELEDİYESİ | Okul Duvarları | DKH | GÜRPINAR | 2017-2018 | 1 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 |  | BİTTİ.
7 | GÜRPINAR BELEDİYESİ | Parke Taşı | DKH | GÜRPINAR | 2017-2018 | 1 | 8700000 | 3800000 | 4900000 | 2450000 | 50 |  | DEVAM EDİYOR
8 | GÜRPINAR BELEDİYESİ | Konferans Salonu | DKH | GÜRPINAR | 2018-2018 | 1 | 1150000 | 0 | 1150000 | 460000 | 40 |  | DEVAM EDİYOR
9 | GÜRPINAR BELEDİYESİ | Bisiklet Yolu | DKH | GÜRPINAR | 2018-2018 | 1 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
29 | GÜRPINAR BELEDİYESİ TOPL. | GÜRPINAR BELEDİYESİ |  |  |  | 9 | 31225870 | 6600000 | 24625870 | 5425175 | 22.0304
1. | MURADİYE BELEDİYESİ | Kapalı Semt Pazarı | DKH | MURADİYE | 2017-2018 | 1 | 649000 |  | 319585.29 | 296880.27 | 92.8955 |  | BİTTİ.
2 | MURADİYE BELEDİYESİ | İlçe merkezine kaldırım, bordür ve yağmur oluğu yapımı | DKH | MURADİYE | 2017-2018 | 1 | 413000 |  | 185732 | 167794.38 | 90.3422 |  | BİTTİ.
3 | MURADİYE BELEDİYESİ | Balaklı,Açıkyol,Yalındüz,Karahan ve Dürükaş Mahalleleri parke yol yapımı | DKH | MURADİYE | 2017-2018 | 1 | 1102170 |  | 922042.15 | 248174.62 | 26.9158 |  | BİTTİ.
4 | MURADİYE BELEDİYESİ | Şelale caddesi kaldırımlarda baskı beton yapımı | DKH | MURADİYE | 2017-2018 | 1 | 210000 |  | 94176.04 | 88631 | 94.112 |  | BİTTİ.
5 | MURADİYE BELEDİYESİ | Şehit Kaymakam Mehmet Bey halk eğitim merkezi onarım | DKH | MURADİYE | 2017-2018 | 1 | 83718.4 |  |  | 87320.35 | #DIV/0! |  | BİTTİ.
6 | MURADİYE BELEDİYESİ | Etkinlik parkı | DKH | MURADİYE | 2017-2018 | 1 | 1026600 |  |  | 1071620.31 | #DIV/0! |  | BİTTİ.
7 | MURADİYE BELEDİYESİ | Ovapınar mahallesi bayan taziye evi yapımı | DKH | MURADİYE | 2017-2018 | 1 | 129682 |  |  | 118061.96 | #DIV/0! |  | BİTTİ.
8 | MURADİYE BELEDİYESİ | Esenkoç mahallesi su deposu yapımı | DKH | MURADİYE | 2017-2018 | 1 | 88500 |  |  | 85909.65 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
9 | MURADİYE BELEDİYESİ | Devetaş ve Gümüştepe Mahalleleri mezarlık duvarı | DKH | MURADİYE | 2017-2018 | 1 | 184670 |  |  | 114587.07 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
10 | MURADİYE BELEDİYESİ | Üç adet semt sahası | DKH | MURADİYE | 2018 | 1 | 459020 |  |  |  | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
11 | MURADİYE BELEDİYESİ | Muradiye Belediyesi kitap kafe parkı | DKH | MURADİYE | 2018 | 1 | 293820 |  |  |  | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
12 | MURADİYE BELEDİYESİ | Muradiye Belediyesi muhtelif mahallelere parke kaplaması yol yapımı - 1. Kısım | DKH | MURADİYE | 2018 | 1 | 1176283 |  |  |  | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
13 | MURADİYE BELEDİYESİ | Muradiye Belediyesi muhtelif mahallelere parke kaplaması yol yapımı - 2. Kısım | DKH | MURADİYE | 2018 | 1 | 657077.1 |  |  |  | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
14 | MURADİYE BELEDİYESİ | Muradiye Belediyesi muhtelif mahallelere parke kaplaması yol yapımı - 3. Kısım | DKH | MURADİYE | 2018 | 1 | 1280713 |  |  |  | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
15 | MURADİYE BELEDİYESİ | Muradiye Belediyesi muhtelif mahallelere sıcak asfalt yol yapımı (Kemerköprü mah. Ve Babacan - Devetaş Mah. Grubu) | DKH | MURADİYE | 2018 | 1 | 1665518.08 |  |  |  | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
16 | MURADİYE BELEDİYESİ | Muradiye Belediyesi Merkez mahallelere BSK yol yapımı | DKH | MURADİYE | 2018 | 1 | 791779.62 |  |  |  | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
17 | MURADİYE BELEDİYESİ | Merkez içi kaldırımlarda baskı beton uygulaması | DKH | MURADİYE | 2018 | 1 | 134402 |  |  |  | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
18 | MURADİYE BELEDİYESİ | Düğün salonu | DKH | MURADİYE | 2018 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
19 | MURADİYE BELEDİYESİ | Konferans salonu | DKH | MURADİYE | 2018 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
20 | MURADİYE BELEDİYESİ | Hanımlar Lokali | DKH | MURADİYE | 2018 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
21 | MURADİYE BELEDİYESİ | Çocuk kreşi | DKH | MURADİYE | 2018 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
22 | MURADİYE BELEDİYESİ | Merkez mahallelere parke kaplaması yapımı | DKH | MURADİYE | 2018 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
23 | MURADİYE BELEDİYESİ | Yavuz Selim ve Kandahar mahallelerine 3 adet taziye evi yapımı | DKH | MURADİYE | 2018 | 1 | 376420 |  |  |  | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
24 | MURADİYE BELEDİYESİ | Muradiye Belediyesi merkez cadde ve sokaklarda aydınlatma | DKH | MURADİYE | 2018 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | İHALE AŞAMASINDA
25 | MURADİYE BELEDİYESİ | Muradiye şelalesi peyzaj ve restorasyon projesi | DKH | MURADİYE | 2018 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | BAŞLANAMADI
30 | MURADİYE BELEDİYESİ TOPL. | MURADİYE BELEDİYESİ |  |  |  | 25 | 10722373.2 | 0 | 1521535.48 | 2278979.61 | 149.7816
1 | BAHÇESARAY BELEDİYESİ | Halk Eğitim Merkezi bakım onarım işi | İNŞAAT | BAHÇESARAY | 2017-2018 | 1 | 9440 | 0 | 10000 | 9440 | 94.4 |  | BİTTİ.
2 | BAHÇESARAY BELEDİYESİ | Liman mahallesi istinat duvarı yapımı | İNŞAAT | BAHÇESARAY | 2017-2018 | 1 | 35046 | 0 | 35046 | 35046 | 100 |  | BİTTİ.
3 | BAHÇESARAY BELEDİYESİ | Altındere Mahallesi Kırıkhan sokak okul bakım onarım | İNŞAAT | BAHÇESARAY | 2017-2018 | 1 | 41276.4 | 0 | 45000 | 41276 | 91.7244 |  | BİTTİ.
4 | BAHÇESARAY BELEDİYESİ | İslam mahallesi Merkez cami bakım onarım | İNŞAAT | BAHÇESARAY | 2017-2018 | 1 | 29500 | 0 | 30000 | 29500 | 98.3333 |  | BİTTİ.
5 | BAHÇESARAY BELEDİYESİ | Spor salonu bakım onarım | İNŞAAT | BAHÇESARAY | 2017-2018 | 1 | 16756 | 0 | 20000 | 16756 | 83.78 |  | BİTTİ.
6 | BAHÇESARAY BELEDİYESİ | Aile destek merkezi bakım onarım | İNŞAAT | BAHÇESARAY | 2017-2018 | 1 | 78470 | 0 | 78500 | 78470 | 99.9618 |  | BİTTİ.
7 | BAHÇESARAY BELEDİYESİ | Bağcılar mahallesi anaokulu ve lojman bakım onarım | İNŞAAT | BAHÇESARAY | 2017-2018 | 1 | 5664 | 0 | 6000 | 5664 | 94.4 |  | BİTTİ.
8 | BAHÇESARAY BELEDİYESİ | Köşk Mahallesi istinat duvarı yapımı | İNŞAAT | BAHÇESARAY | 2017-2018 | 1 | 57600 | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
9 | BAHÇESARAY BELEDİYESİ | Spor Kompleksine perde beton izalasyon yapımı | İNŞAAT | BAHÇESARAY | 2017-2018 | 1 | 38500 | 0 | 38500 | 0 | 0 |  | BİTTİ.
10 | BAHÇESARAY BELEDİYESİ | Pirant Mahallesi yeni yol yapımı | İNŞAAT | BAHÇESARAY | 2017-2018 | 1 | 17000 | 0 | 20000 | 17000 | 85 |  | BİTTİ.
11 | BAHÇESARAY BELEDİYESİ | Liman Mahallesi yeni yol yapımı | İNŞAAT | BAHÇESARAY | 2017-2018 | 1 | 13000 | 0 | 15000 | 13000 | 86.6667 |  | BİTTİ.
12 | BAHÇESARAY BELEDİYESİ | Muhtelif mahallelerde parke taşı ve istinat duvarı yapım işi | DKH | BAHÇESARAY | 2018-2018 | 1 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
13 | BAHÇESARAY BELEDİYESİ | Muhtelif mahallelerde taziye evi yapım işi | DKH | BAHÇESARAY | 2018-2018 | 1 | 1290000 | 0 | 1290000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
14 | BAHÇESARAY BELEDİYESİ | Muhtelif mahallelerde çeşme suyu yapım işi | DKH | BAHÇESARAY | 2018-2018 | 1 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
15 | BAHÇESARAY BELEDİYESİ | Muhtelif mahallelerde beton parke taşı ile döşenmesi ve taş duvar yapım işi | DKH | BAHÇESARAY | 2018-2018 | 1 | 12265000 | 0 | 12265000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
16 | BAHÇESARAY BELEDİYESİ | Altındere Mahallesi, Kırmızı Köprü Açık Hava Spor Kompleksi, Açık hava Spor tesisi Yapım işi ve Öğrenci Gezi Programı | İNŞAAT | BAHÇESARAY | 2018-2018 | 1 | 275757 | 0 | 296245 | 275757 | 93.0841 |  | BİTTİ.
31 | BAHÇESARAY BELEDİYESİ TOPL. | BAHÇESARAY BELEDİYESİ |  |  |  | 16 | 14616857 | 0 | 14644745 | 305757 | 2.0878
1. | ÖZALP BELEDİYESİ | Mahmudiye mah.Cumhuriyet mah. Yol Yapım Çalışmaları | İNŞAAT | ÖZALP | 2016-2018 | 1 | 1921500 | 0 | 1606081 | 1606081 | 100 |  | BİTTİ.
2. | ÖZALP BELEDİYESİ | İstasiyon mah. Yol Yapım Çalışmaları | İNŞAAT | ÖZALP | 2016-2018 | 1 | 2946165 | 0 | 2387659 | 2387659 | 100 |  | BİTTİ.
3. | ÖZALP BELEDİYESİ | 20 Mahaleye Park Yapımı çalışması | İNŞAAT | ÖZALP | 2016-2018 | 1 | 1610700 | 0 | 1365000 | 0 | 0 |  | BİTTİ.
4. | ÖZALP BELEDİYESİ | Ağaçlandırma Projesi | İNŞAAT | ÖZALP | 2016-2018 | 1 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 100 |  | DEVAM EDİYOR
5. | ÖZALP BELEDİYESİ | Yeşil Kuşak Projesi | İNŞAAT | ÖZALP | 2018-2018 | 1 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | BAŞLANAMADI
6. | ÖZALP BELEDİYESİ | Kadın Emeği Pazarı Projesi | İNŞAAT | ÖZALP | 2018-2018 | 1 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | BAŞLANAMADI
7. | ÖZALP BELEDİYESİ | Amfi tiyatro yapım işi | İNŞAAT | ÖZALP | 2018-2018 | 1 | 546675.77 | 0 | 546676 | 355020 | 64.9416 |  | DEVAM EDİYOR
8 | ÖZALP BELEDİYESİ | Kadın Yaşam Merkezi Projesi | İNŞAAT | ÖZALP | 2018-2018 | 1 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | BAŞLANAMADI
9 | ÖZALP BELEDİYESİ | Kültür Merkezi Projesi | İNŞAAT | ÖZALP | 2018-2018 | 1 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | BAŞLANAMADI
32 | ÖZALP BELEDİYESİ TOPL. | ÖZALP BELEDİYESİ |  |  |  | 9 | 14455040.77 | 0 | 5935416 | 4378760 | 73.7734
1 | İPEKYOLU BELEDİYESİ | Erçek Hattı Parke Taşı İşi | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 2739000 | 0 | 2739000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
2 | İPEKYOLU BELEDİYESİ | Ortanca Hattı Parke Taşı İşi | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 1750000 | 0 | 1750000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
3 | İPEKYOLU BELEDİYESİ | Merkez Mah. Parke Taşı İşi | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 1936000 | 0 | 1936000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
4 | İPEKYOLU BELEDİYESİ | Asfalt ve Renkli Asfalt Yol Kaplama İşi | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 12339200 | 0 | 12339200 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
5 | İPEKYOLU BELEDİYESİ | Stabilize Yol Kaplama İşi | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 1381500 | 0 | 1381500 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
6 | İPEKYOLU BELEDİYESİ | Malzeme Alım İşi | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 1646802.5 | 0 | 1646802.5 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
7 | İPEKYOLU BELEDİYESİ | Kırsal Mahallelerde Parke Taşı İşi | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 2670000 | 0 | 2670000 | 0 | 0 |  | DEVAM EDİYOR
8 | İPEKYOLU BELEDİYESİ | Ordu Caddesi Yenileme Projesi | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 1219727 | 0 | 1219727 | 0 | 0 |  | BİTTİ.
9 | İPEKYOLU BELEDİYESİ | 15 Temmuz Caddesi Yenileme Projesi | DKH | İPEKYOLU | 2018-2018 | 1 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
10 | İPEKYOLU BELEDİYESİ | Yüzbaşıoğlu Sokak-Küçük Cami Sokak Yenileme Projesi | DKH | İPEKYOLU | 2017-2018 | 1 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | BAŞLANAMADI
11 | İPEKYOLU BELEDİYESİ | Yol Açma | ULAŞIM | İPEKYOLU | 2017-2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
12 | İPEKYOLU BELEDİYESİ | Yol Genişletme | İNŞAAT | İPEKYOLU | 2017-2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEVAM EDİYOR
13 | İPEKYOLU BELEDİYESİ | Rus Pazarı Sokak Çalışması | İNŞAAT | İPEKYOLU | 2017-2017 | 1 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
33 | İPEKYOLU BELEDİYESİ TOPL. | İPEKYOLU BELEDİYESİ |  |  |  | 13 | 28682229.5 | 0 | 28682229.5 | 0 | 0
1 | TUŞBA BELEDİYESİ | Molla Kasım Mavi Bayraklı Halk Plajı | DKH | TUŞBA | 2017-2018 | 1 | 2000000 | 200000 | 1800000 | 1800000 | 100 |  | BİTTİ.
2 | TUŞBA BELEDİYESİ | İskele Sahil Rekreasyon 2 Etap Projesi Yapım İşi | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 13197521.2 | 0 | 13197521.2 | 1856291.15 | 14.0655 |  | DEVAM EDİYOR
3 | TUŞBA BELEDİYESİ | Ayanis Kalesinin Turizme Kazandırılması Projesi (Çevre Düzenleme İşi) | KÜLTÜR-TURİZM | TUŞBA | 2016-2018 | 1 | 1546906.04 | 1047635.87 | 499000 | 499000 | 100 |  | BİTTİ.
4 | TUŞBA BELEDİYESİ | Bardakçı Mahallesi Park Yapım İşi | İNŞAAT | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 100 |  | BİTTİ.
5 | TUŞBA BELEDİYESİ | Çocuk Oyun Parkı Yapımı | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 687468.07 | 0 | 687468.07 | 430228 | 62.5815 |  | DEVAM EDİYOR
6 | TUŞBA BELEDİYESİ | Yusuf Ziya Yılmaz Çok Amaçlı Salonu Tadilat İşi | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 965930 | 733593.28 | 232336.72 | 232336.72 | 100 |  | BİTTİ.
7 | TUŞBA BELEDİYESİ | Tuşba Mahallelerinde Kullanılmak Üzere Korige Boru Ve Büz Alım İşi | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 104217.6 | 0 | 104217.6 | 104217.6 | 100 |  | BİTTİ.
8 | TUŞBA BELEDİYESİ | 70.000 Ton Alt Temel Malzemesi (Balans Malzemesi Alımı) | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 784700 | 0 | 784700 | 627760 | 80 |  | DEVAM EDİYOR
9 | TUŞBA BELEDİYESİ | Mavi Bayrak Parke Taşı Yapım İşi | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 250124.6 | 0 | 250124.6 | 250124.6 | 100 |  | BİTTİ.
10 | TUŞBA BELEDİYESİ | Tuşba İlçesi Muhtelif Mahallelerinde 10 Adet Eyvanlı Taş Çeşme Yapım İşi | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 172393 | 0 | 172393 | 172393 | 100 |  | BİTTİ.
11 | TUŞBA BELEDİYESİ | 30 Km Mesafeye Kadar Olan Köyler İçin 25.000 M² Parke Taşı Yapım İşi | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 1089544.8 | 0 | 1089544.8 | 1089544.8 | 100 |  | BİTTİ.
12 | TUŞBA BELEDİYESİ | 50 Km Mesafeye Kadar Olan Köyler İçin 25.000 M² Parke Taşı Yapım İşi | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 871400 | 0 | 871400 | 871400 | 100 |  | BİTTİ.
13 | TUŞBA BELEDİYESİ | Tuşba Belediyesi Sahil Bandı Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 1709373 | 0 | 1709373 | 1709373 | 100 |  | BİTTİ.
14 | TUŞBA BELEDİYESİ | 7.000 Ton Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Temini Ve Asfalt Yama Yapım İşi | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 1158020.38 | 0 | 1158020.38 | 1158020.38 | 100 |  | BİTTİ.
15 | TUŞBA BELEDİYESİ | 25.000 Ton Malzemeli Asfalt Kaplama İşi (İller Bankası Kredi Kullanımı) | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 3846800 | 0 | 3846800 | 2692760 | 70 |  | DEVAM EDİYOR
16 | TUŞBA BELEDİYESİ | 30.000 Ton Malzemeli Asfalt Kaplama İşi (İller Bankası Kredi Kullanımı) | DKH | TUŞBA | 2018-2019 | 1 | 4478100 | 0 | 4478100 | 0 | 0 |  | İHALE AŞAMASINDA
17 | TUŞBA BELEDİYESİ | Tuşba Belediyesi Hizmet Binası Prefabrik Alt Temel Yapım İşi | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 148532.5 | 0 | 148532.5 | 44560 | 30.0002 |  | DEVAM EDİYOR
18 | TUŞBA BELEDİYESİ | Tuşba Belediyesi Hizmet Binası Prefabrik Söküm Ve Montaj | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 230336 | 0 | 230336 | 115168 | 50 |  | DEVAM EDİYOR
19 | TUŞBA BELEDİYESİ | Tuşba Belediyesi Sınırları Dahilinde Yol Asfalt Ve Parke Yapımı | DKH | TUŞBA | 2018-2018 | 1 | 3378267.6 | 0 | 3378267.6 | 1689133 | 50 |  | DEVAM EDİYOR
34 | TUŞBA BELEDİYESİ TOPL. |  |  |  |  | 19 | 37219634.79 | 1981229.15 | 35238135.47 | 15942310.25 | 45.2416
| MAHALLİ İDARELER TOPLAMI | MAHALLİ İDARELER TOPLAMI |  |  |  | 334 | 646935541.8452 | 66041498.4506 | 332790745.6247 | 193841326.1186 | 58.2472
| GENEL TOPLAM | GENEL TOPLAM |  |  |  | 927 | 3781829885.6504 | 952288897.7506 | 1337303998.0207 | 739520333.5286 | 55.2993